**甘肃中强会计师事务有限公司**

GANSU ZHONGQIANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT CO．LTD

甘中会审字（2021）第133号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

**2020年度甘肃省省级财政支出项目**

**绩效评价报告**

评价类型：□实施过程评价☑完成结果评价

项目名称： 2020年度巾帼扶贫车间财政专项资金绩效评价

项目单位：甘肃省13个市州及兰州新区妇女联合会

主管部门：甘肃省妇女联合会

评价时间： 2020年 01月01 日2020 年 12 月31 日

组织方式：□财政部门 ☑主管部门□项目单位

评价机构：☑中介机构 □专家组 □项目单位评价组

评价单位（盖章）：甘肃中强会计师事务有限公司

上报时间：2021年03月29日

**目 录**

[摘要 1](#_Toc21374)

[一、 概述 1](#_Toc3084)

[二、 评价结论 1](#_Toc5059)

[三、 评价建议 2](#_Toc24805)

[前言 3](#_Toc9053)

[一、 开展绩效评价的背景 3](#_Toc6730)

[二、 评价委托关系 3](#_Toc1715)

[一、项目基本情况 4](#_Toc26967)

[（一）项目概况 4](#_Toc14204)

[（二）项目绩效目标 27](#_Toc25034)

[二、 绩效评价工作情况 28](#_Toc32730)

[（一）绩效评价目的 28](#_Toc32049)

[（二）绩效评价设计过程 28](#_Toc13131)

[1. 前期准备 28](#_Toc10381)

[2. 绩效评价设计方案 28](#_Toc23620)

[（三）绩效评价框架 29](#_Toc14358)

[1、评价原则 29](#_Toc27499)

[2、评价指标体系 29](#_Toc14845)

[3、 绩效标准 31](#_Toc7622)

[4、评价方法 31](#_Toc10335)

[（四）证据收集方法 31](#_Toc14693)

[1、案卷研究 31](#_Toc15312)

[2、 问卷调查 32](#_Toc31818)

[3、 访谈 32](#_Toc27419)

[4、座谈会 32](#_Toc14235)

[5、电子邮箱 32](#_Toc18991)

[（五）绩效评价实施过程 33](#_Toc8551)

[（六） 本次绩效评价的局限性 33](#_Toc18772)

[三、绩效分析及评价结论 33](#_Toc31103)

[（一）绩效分析 34](#_Toc7960)

[1、投入 34](#_Toc16949)

[2、 过程 35](#_Toc14997)

[3、 产出 35](#_Toc5122)

[4、 效果 35](#_Toc18689)

[5、 绩效目标完成情况分析 36](#_Toc2911)

[（二）评价结论 36](#_Toc28840)

[四、主要经验及做法、存在的问题和建议 41](#_Toc2640)

[（一）主要经验及做法 42](#_Toc13502)

[（二）存在的问题 43](#_Toc4985)

[（三）建议 44](#_Toc20644)

[五、其他需说明的问题 46](#_Toc29370)

[附件 1.绩效评价指标体系](#_Toc18324)

[2. 调查问卷](#_Toc32040)

**摘要**

1. **概述**

为建立激励机制，突出绩效导向，体现奖优扶优的原则，增强部门财政资金绩效管理水平，引导各地区深化改革、加强管理，根据《预算法》、《甘肃省财政专项扶贫资金使用管理实施办法》（甘财农二 〔2007〕41号）、《甘肃省省级财政专项资金管理办法》（甘财办〔2014〕22号）、《甘肃省妇女工作专项经费使用管理办法》（甘妇发[2014]56号）、《甘肃省妇联“巾帼扶贫车间”建设指导意见（试行）》（甘妇发〔2018〕83号）、《甘肃省“巾帼扶贫车间”专项资金管理暂行办法》（甘妇发〔2019〕8号）、《深度贫困县区“巾帼扶贫车间”财政专项资金使用指导意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《省妇联关于做好“巾帼扶贫车间”财政专项资金绩效评价工作的通知》等文件要求对2020年度巾帼扶贫车间项目进行了绩效评价，按照考核指标对甘肃省13个市州及兰州新区妇女联合会进行了绩效评价。

1. **评价结论**

2020年度“巾帼扶贫车间”财政专项扶贫资金1000万元，其中：“巾帼扶贫车间”奖补760万元、扶持“巾帼扶贫车间”防疫、复工复产166万元、妇女创业培训64.37万元、市场订单调研对接1.63万元、第三方绩效评价4万元、审计4万元，专项资金按时足额拨付。资金使用率为100%，通过对绩效评价得分加权平均全省综合得分为96.43分，评价等级为优。

1. **评价建议**

1. 进一步健全绩效评价机制建设，规范评价工作的组织领导及实施程序，深化部门合作，逐步形成由行政管理、技术支持、第三方参与的绩效评价模式；

2. 进一步完善绩效评价体系，依托省级部门加强对绩效考核的管理，绩效指标的效用，保证绩效评价的科学性、连续性和可行性；

3. 进一步强化绩效评价工作，通过本次绩效评价，发现各地区所提供资料不够完善，对指标体系的理解不规范，建议开展绩效评价培训，加强绩效评价基础工作，完善工作程序及资料填报以达到绩效评价工作要求。

**前言**

1. **开展绩效评价的背景**

为深入贯彻落实省委、省政府关于脱贫攻坚的新部署、新要求，扎实推进巧手脱贫行动，对2020年度巾帼扶贫车间项目按照考核指标对甘肃省13个市州及兰州新区妇女联合会进行了绩效评价，要求各级妇联严格执行《甘肃省妇联“巾帼扶贫车间”建设指导意见（试行）》（甘妇发〔2018〕83号）、《甘肃省“巾帼扶贫车间”专项资金管理暂行办法》（甘妇发〔2019〕8号）、《深度贫困县区“巾帼扶贫车间”财政专项资金使用指导意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《省妇联关于做好“巾帼扶贫车间”财政专项资金绩效评价工作的通知》相关规定，确保专项经费安全有效使用，真正做到专款专用、专项管理，不得用于与车间无关的支出。

1. **评价委托关系**

甘肃省妇女联合会委托甘肃中强会计事务有限公司对甘肃省2020年度巾帼扶贫车间项目专项资金进行绩效评价。  **一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目立项背景**

2019年省妇联在武威市、白银市、天水市、庆阳市、平凉市、定西市、陇南市、甘南州、临夏州开展巾帼扶贫车间，有效解决了贫困妇女“下地种田、上班挣钱、照顾家庭”的三方矛盾，切实帮助贫困妇女以技脱贫、以技致富，走出了一条妇女增收、产业发展、企业壮大、多方共赢的脱贫新路子。通过全力打造扎根在农村的“产业车间”“致富车间”“小康车间”，精准帮助更多贫困妇女实现居家灵活就业、增收脱贫。2020年“巾帼扶贫车间”专项经费1000万元，用于提升“巾帼扶贫车间”建设运行质量，奖励带贫能力强的优秀“巾帼扶贫车间”、开展妇女创业培训、外出对接“车间”订单、支持“巾帼扶贫车间”妇联组织建设等，促进“巾帼扶贫车间”健康持续发展，吸纳更多贫困妇女就业。

**2.项目实施情况**

（1）定西市：2020年省妇联下拨定西市“巾帼扶贫车间”奖补扶持资金、复工复产补助资金、骨干培训班项目资金共计175.56395万元。省妇联巾帼扶贫车间骨干能力提升（渭源、漳县）培训班，培训已在车间就业妇女和农村富余女劳动力170人，培训结束后，学员就近在全县建成运行较好的扶贫车间就业，预计人均年收入达1.2万元；各奖补受益车间吸纳带动贫困妇女4共计4751人，年人均收入1.2万元。巾帼扶贫车间“五个一”活动的开展，丰富了车间工人业余文化生活，提升了就业妇女素质，营造了“比学赶帮”的良好工作氛围，引导鼓励更多妇女到“扶贫车间”就近就地就业，实现“陪读、顾家、挣钱”三不误的目标。

| **项目** | **车间名称** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 奖补扶持资金 | 甘肃维佳农业科技有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘肃康鑫源生态农业科技发展有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘肃希望工贸科技有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 圆梦巾帼扶贫车间 | 5 |
| 安定区天之雪文艺用品有限责任公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘肃乡草坊生态农牧科技发展有限公司团结镇就业巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘肃聚和泰电子商务有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘肃洗水之畔电子商务有限责任公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘肃宏锐服饰有限公司碧玉镇碧玉村巾帼扶贫车间 | 5 |
| 漳县绿野农业生态旅游发展有限公司 | 5 |
| 渭源县陇原巧手服装加工有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘肃新锋达箱包制造有限责任公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘肃晨鑫源制造有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 祥瑞现代农业科技有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 漳县武阳服装加工有限责任公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘肃翊申文化服装科技有限公司 | 5 |
| 甘肃欧典服装进出口有限公司 | 5 |
| 甘肃榕发服装制造有限公司 | 5 |
| 漳县鑫源菌业科技开发有限公司 | 5 |
| 甘肃红玖辣椒产业专业合作社 | 5 |
| 甘肃建明服装有限公司 | 5 |
| 岷县顺兴和中药材有限公司 | 5 |
| 通渭县常河镇直湾村巾帼扶贫车间 | 5 |
| 通渭县莲峰镇韩家河社农民种植专业合作社 | 5 |
| 复工复产补助资金 | 甘肃贵清山植物园有限公司 | 1 |
| 漳县马泉推进牛羊养殖农民专业合作社 | 0.5 |
| 漳县贵清山妇女手工编织协会 | 0.5 |
| 漳县江鱼蔬菜产销农民专业合作社 | 1 |
| 渭源县东西部扶贫协作五竹镇五竹村扶贫车间 | 0.3 |
| 渭源县东正源中药材专业合作社 | 0.3 |
| 渭源县东西部扶贫协作五竹镇路麻滩村扶贫车间 | 0.3 |
| 莲峰镇绽坡村香菇种植扶贫车间 | 0.3 |
| 会川镇德元堂扶贫车间 | 0.5 |
| 甘肃康鑫源生态农业科技发展有限公司扶贫车间 | 1 |
| 渭源县东升药材专业合作社扶贫车间 | 1 |
| 渭源县桂生中药材种植农民专业合作社扶贫车间 | 0.5 |
| 甘肃田地白家食品有限责任公司 | 0.5 |
| 甘肃九州天润中药产业有限公司巾帼扶贫车间 | 0.3 |
| 岷县丰润公司巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 岷县黄满中归芪堂药业有限公司巾帼扶贫车间 | 0.3 |
| 甘肃洮水之畔电子商务有限责任公司巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 岷县岷海制药厂 | 0.3 |
| 岷县福才食用菌栽培专业合作社 | 0.3 |
| 岷县弘康中药材专业合作社 | 0.3 |
| 福文当归加工岷县益农中药材种植购销专业合作社车间 | 0.3 |
| 黄伟当归加工车间 | 0.3 |
| 晓军当归加工车间 | 0.3 |
| 红科当归加工车间 | 0.3 |
| 文芳岷县富农生态妇女中药材种植农民专业合作社 | 0.3 |
| 平霞当归加工车间 | 0.3 |
| 万忠当归加工车间 | 0.3 |
| 岷县国龙中药材种植购销合作社 | 0.3 |
| 岷县芳财当归加工车间 | 0.3 |
| 刘小平当归加工车间 | 0.3 |
| 小凤中药材加工车间 | 0.3 |
| 永娃中药材加工车间 | 0.3 |
| 新忠中药材加工车间 | 0.3 |
| 包小平中药材加工车间 | 0.3 |
| 六娃中药材加工车间 | 0.3 |
| 永贵中药材加工车间 | 0.3 |
| 维新塔山村维塔中药材加工合作社 | 0.3 |
| 岷县燎原中药材加工合作社 | 1 |
| 定西市符川春香农资农副合作社 | 1 |
| 甘肃乡草坊生态农牧科技发展有限公司巾帼扶贫车间 | 0.3 |
| 定西市豆豆珠编农民专业合作社扶贫车间 | 0.5 |
| 临洮县洮河香业巾帼扶贫车间 | 1 |
| 临洮县美宜家家政巾帼扶贫车间 | 1 |
| 临洮县雪源金正百合巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 临洮县绿洲有机蔬菜种植巾帼扶贫车间 | 1 |
| 探越（通渭）服装服饰有限公司扶贫车间 | 0.5 |
| 甘肃省通渭乐百味食品有限责任公司侯坡村扶贫车间 | 0.5 |
| 春蕾服装巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 常河镇直湾村巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 通渭县鑫旺林果扶贫车间 | 0.5 |
| 碧玉镇碧玉村巾帼扶贫车间 | 1 |
| 通渭县清凉元金银花产业扶贫开发有限公司李店乡李店村王河社扶贫车间 | 1 |
| 甘肃晨鑫源制造有限公司 | 0.3 |
| 甘肃建明服饰有限公司 | 1 |
| 甘肃祥瑞现代农业科技有限公司 | 0.5 |
| 陇西县盛达马铃薯专业合作社 | 1 |
| 骨干培训班 | 漳县 | 21.6198 |
| 渭源县 | 5.04415 |
| 合 计 | | 175.56395 |

（2）平凉市：2020年省妇联共下拨平凉市“巾帼扶贫车间”相关项目资金94.17585万元，共涉及巾帼扶贫车间37个，其中“巾帼扶贫车间”奖补扶持资金14个70万元，“巾帼扶贫车间”复工复产补助资金25个15.2万元，“巾帼扶贫车间”骨干培训班3个8.97585万元（注：“巾帼扶贫车间”奖补扶持资金与“巾帼扶贫车间”复工复产补助资金有5个车间重复）。通过项目资金的扶持，有力促进了“巾帼扶贫车间”在疫情期间复工复产，扩大了车间生产经营规模，实现了产值增加、效益提升。一是按照“企业+车间+妇联+贫困妇女”发展模式，车间直接带动妇女就业2591多人，其中，建档立卡贫困妇女666人，年人均收入2万元，拓宽了贫困户的就业渠道，解决了农村妇女就业问题。二是依托巾帼扶贫车间，开展“五个一”活动，提高了就业妇女素质，提升了就业创业技能，增强了广大妇女群众就业增收的信心，为巾帼扶车间持续发展增添了动力。三是“巾帼扶贫车间”的建设实现了贫困妇女“顾家、务农、赚钱”“三不误”，真正实现了“车间设在家门口、持家创收两不误”。

| **项目** | **车间名称** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 奖补扶持资金 | 庄浪县唐山村巾帼扶贫车间 | 5 |
| 泾川县宝成彩虹果品家庭农场巾帼扶贫车间 | 5 |
| 泾川县富利源巾帼扶贫车间 | 5 |
| 灵台县振兴布艺加工巾帼扶贫车间 | 5 |
| 崇信县黄寨镇白新庄村巾帼扶贫车间 | 5 |
| 华亭市安口镇朱家坡村绿色蔬菜种植巾帽扶贫车间 | 5 |
| 庄浪县水洛镇贺庄村巾帽扶贫车间 | 5 |
| 庄浪县水洛镇东关村巾帼扶贫车间 | 5 |
| 静宁县静美地毯有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 静宁县四合镇小杂粮加工巾帼扶贫车间 | 5 |
| 崇信县黄寨镇马寨村巾帼扶贫车间 | 5 |
| 崆峒区四十里铺镇芦苇寨村服装加工巾帼扶贫车间 | 5 |
| 静宁县润源农丰种植农民专业合作社 | 5 |
| 庄浪县水洛镇东关村村墨方渔具巾帼扶贫车间 | 5 |
| 复工复产补助资金 | 崆峒区四十里铺芦寨村服装加工巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 泾川县富原红果品巾帼扶贫车间 | 0.3 |
| 泾川县锦绣凤凰巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 泾川县鼎惠农业巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 泾川县宝成彩虹果品家庭农场巾帼扶贫车间 | 0.3 |
| 泾川县汭丰镇鸣龙服装厂巾帼扶贫车间 | 1 |
| 灵台县振兴布艺加工巾帼扶贫车间 | 1 |
| 灵台县西屯镇穆村村陇原巧手巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 灵台县双孢菇生产巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 灵台县新开乡大户村布艺加工巾帼扶贫车间 | 1 |
| 灵台县富鑫农牧场巾帼扶贫车间 | 1 |
| 崇信县汭达制衣扶贫车间 | 0.5 |
| 华亭市安口镇朱家坡村绿色蔬菜种植巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 华亭市马峡镇青松中药饮片有限公司巾帼扶贫车间 | 1 |
| 庄浪县水洛镇吊沟村巾帼扶贫车间 | 1 |
| 庄浪县水洛镇何马村巾帼扶贫车间（新宏制衣厂） | 0.5 |
| 庄浪县水洛镇李庄村巾帼扶贫车间（田丰工艺品） | 0.5 |
| 庄浪县南湖镇北关村巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 庄浪县盘安镇王宫村巾帼扶贫车间（丰秦电子加工） | 0.5 |
| 庄浪县水洛镇东关村巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 庄浪县城市社区西街社区巾帼扶贫车间 | 1 |
| 静宁县庚寅传统手工艺制作中心巾帼扶贫车间 | 0.3 |
| 静宁县建梅掐丝画巾帼扶贫车间 | 0.3 |
| 静宁县丰之华食用菌有限公司 | 0.5 |
| 静宁县八里镇泓信制衣巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 骨干培训班 | “巾帼扶贫车间”骨干培训班3个 | 8.97585 |
| 合 计 | | 94.17585 |

（3）庆阳市：2020年省妇联共拨付扶持奖励资金及复工复产补助资金共53.8万元，享受奖补扶持专项资金的9个车间45万元，主要用于购买原材料、生产设备、车间扩建、技能培训、工资支付以及开展“五个一”活动等。享受复工复产补助的12个车间8.8万元，专项资金主要用于购买额温枪、体温计、防护服、口罩、消毒液、酒精等防疫用品以及各种生产所需原材料，确保了疫情防控期间车间复工复产工作的顺利推进。以上17个车间53.8万元专项扶持资金全部按照要求，严格管理，规范支出，高效利用。全市享受专项资金扶持的17个车间共带动1300多名妇女就地就近就业，其中建档立卡贫困妇女501名，人均月增收1500元--2500元，年增收15000元以上，实现了“车间设在家门口、持家创收两不误”，同时解决了贫困妇女“顾家、务农、赚钱”相互矛盾的问题，提升了贫困妇女脱贫致富的内生动力，增强了广大妇女自立自强、靠辛勤劳动创造美好生活的信心和决心，增加了她们的获得感、幸福感，有力助推了全市脱贫攻坚步伐。

| **项目** | **车间名称** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 奖补扶持资金 | 庆阳妙丽香文化传播有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘肃川庆劳动防护用品有限责任公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 庆阳艾依莎福利工贸有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 庆阳贝西乐服装有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 庆阳南梁红文化传媒有限责任公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 合水县众鑫专业合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 宁县彩霞香包有限公司 | 5 |
| 华池县恒烽中药材苗林有限公司 | 5 |
| 环县晟骅尚品服装有限责任公司 | 5 |
| 复工复产补助资金 | 庆阳群英香包刺绣有限公司 | 1 |
| 庆城县汇鑫服装厂（桐川镇） | 0.5 |
| 宁县平子镇旭瀚电子厂巾帼扶贫车间 | 1 |
| 庆阳日线电器制造有限公司 | 1 |
| 宁县米桥彩霞香包有限公司 | 1 |
| 宁县伊人绣坊刺绣农民专业合作社 | 1 |
| 庆阳市金麦园食品有限公司巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 庆阳妙丽香文化传播有限公司巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 华池南梁红文化传媒有限责任公司 | 1 |
| 华池县恒烽中药材种植有限公司 | 0.5 |
| 华池银旺中药材专业种植农民合作社 | 0.3 |
| 庆阳芳香食品厂环县分厂 | 0.5 |
| 合 计 | | 53.8 |

（4）陇南市：2020年省妇联共下拨陇南市“巾帼扶贫车间”相关项目资金146.55万元；主要用于原材料购置、采购疫情防控消杀物资、组织开展疫情防控知识宣传培训等活动、开展车间女工技能培训以及用于车间发展其他支出。截至目前，全市已经创建“巾帼扶贫车间”83个，享受奖补的有58个。这些“巾帼扶贫车间”的建立及发展，鼓励了更多企业（公司）吸纳居家贫困妇女就业，为贫困妇女搭建了创业就业平台。今年以来，全市83家“巾帼扶贫车间”对妇女进行技能培训5000余次，共吸纳就业妇女4200余人，其中建档立卡妇女2940余人，占70%以上，贫困户年增加收入户均达到5000元以上，就业妇女月均增收1650元，实现了贫困妇女就地就近务工，从根本上解决了增收问题。在帮助村内及周边广大贫困妇女劳动力实现就近就地就业的同时，既满足了照顾儿童和老人、增加家庭收入的双重需求，又从根本上解决了农村贫困妇女兼顾家庭就业难的矛盾。为实现当地贫困妇女稳定脱贫奠定了基础。

| **项目** | **车间名称** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 奖补扶持资金 | 武都区花葬养蜂农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 宕昌县兴化乡郭庄村“七星”黑猪加工巾帼扶贫车间 | 5 |
| 宕昌县兴昌蜂业科技有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘肃让水河农业有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 成县鑫园中药材种植农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 礼县草之方种植养殖农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 礼县陇河源养殖种植农民合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 文县山里宝核桃种植农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 西和县美辰服装有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 西和县西峪镇荣益达扶贫工厂 | 5 |
| 宕昌县沙湾镇沙坝村荣成蔬菜种植农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 康县兴源土特产公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘肃兆丰农业开发有限责任公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 兰州耐特服饰有限公司陇南生产基地巾帼扶贫车间 | 5 |
| 两当县绿野天然香料开发有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 文县众鑫和实业有限责任公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 文县金卓包装有限公司 | 5 |
| 文县代元文档有限公司 | 5 |
| 文县晨淼农业有限公司 | 5 |
| 文县联丰家庭农场 | 5 |
| 文县口头坝乡巾帼扶贫车间 | 5 |
| 文县嘉诚农副产品有限公司 | 5 |
| 康县鸿泰农业开发有限公司 | 5 |
| 徽县农飞种植专业合作社 | 5 |
| 复工复产补助资金 | 陇南市武都区富民种植农民专业合作社 | 0.5 |
| 陇南市武都区康瑞种植农民专业合作社 | 0.5 |
| 陇南双沟生态农业科技有限公司扶贫车间 | 0.5 |
| 陇南市武都区花荠养蜂农民专业合作社 | 0.5 |
| 陇南市莲华兆瑞商贸有限责任公司 | 0.5 |
| 兰州耐特服饰有限公司武都生产基地 | 1 |
| 陇江家庭农场 | 0.5 |
| 甘肃兆丰农业开发有限责任公司巾帼扶贫车间 | 1 |
| 康县同缘种植农民专业合作社 | 0.5 |
| 礼县鑫桥服饰有限责任公司巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 礼县草之方种植养殖农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 礼县陇河源养殖种植农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 礼县童心种植养殖农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 1 |
| 甘肃良源农业有限责任公司巾帼扶贫车间 | 1 |
| 礼县农花种植养殖农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 1 |
| 两当县黄波菌业科技有限公司 | 0.5 |
| 文县金卓包装有限责任公司扶贫车间 | 1 |
| 文县餱橘豆类种植专业合作社 | 0.5 |
| 文县嘉城农副产品加工有限公司 | 1 |
| 文县天池山水味巾帼扶贫车间 | 1 |
| 文县良秀中药材种植农民专业合作社 | 1 |
| 文县口头坝乡柏林村扶贫车间 | 0.5 |
| 文县代元纹党有限公司巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 甘肃让水河农业有限公司巾帼扶贫车间 | 0.3 |
| 西和县美辰服装有限公司 | 0.5 |
| 西和县雪绒花家政服务有限公司 | 0.3 |
| 西和县广鸿中药材合作社 | 0.5 |
| 西和县鑫宇半夏专业合作社 | 0.5 |
| 巧女扶贫车间 | 0.5 |
| 宕昌县理川镇谷御蛋坊扶贫车间 | 0.5 |
| 宕昌县沙湾镇沙坝村荣成蔬菜种植农民专业合作社 | 1 |
| 成县鑫源中药材种植农民专业合作社 | 0.5 |
| 甘肃金麦源挂面厂 | 1 |
| 骨干培训班 | 骨干培训班1期 | 4.95 |
| 合 计 | | 146.55 |

（5）临夏州：2020年临夏州共落实“巾帼扶贫车间”财政专项资金 共122.5万元，主要包括：全省“巾帼扶贫车间”复工复产补助31个车间，共 24.1万元；对在疫情期间，积极响应政府号召参与防疫物资生产的和政县圆梦服装加工有限责任公司、康乐县胭脂梦扶贫车间仍落实防疫物资生产奖补资金5万元，共10万元。带贫奖补资金10万元；省妇联扶持奖励2020年度“巾帼扶贫车间”14个， 财政专项资金拨付70万元；临夏州康乐县“巾帼扶贫车间"骨干培训班实施资金8.4万元。在疫情防控工作中，复工复产的“巾帼扶贫车间”奖励金资金用于车间釆购防疫物资、自行研发新产品，发放员工工资等，保证了车间不停工，不停产，不减员。促进贫困妇女在家门口长期稳定的就业，使他们感受到党和政府的温暖和关爱厂以更赫满的精神状态投入到疫情防控阻击战中。“巾帼扶贫车间”的扶持奖励资金，用于推动巾帼扶贫车间妇联组织建设及车间“五个一”建设，切实发挥联系、引领、服务作用，提高巾帼扶贫车间参与州县妇联在扶贫车间开展技能培训班、妇女健康知识讲座、巾帼暖人心等活动的积极性，丰富了车间务工妇女精神文化生活，通过开 展“扶志、扶技、解困”活动，进一步激励巾帼扶贫车间妇女骨干发挥示范引领作用。在康乐县举办的省妇联巾帼扶贫车间骨干（临夏州）培训班，共培训车间骨干70人，对培训学员掌握电商新媒体营销策略和技巧有很大帮助，为临夏州电商产业发展汇聚力量和智慧，进一步提升了巾帼扶贫车间骨干和巧手带头人网络直播带货能力，拓宽产品销售渠道，帮助解决了巾帼扶贫车间产品销路问题。甘南州：临潭县共建立2个巾帼扶贫车间（洮艺芭手绣加工有限公司、盛民纺织品加工有限责任公司）。舟曲县共建立2个巾帼扶贫车间（果耶镇甘子沟村红阳综合养殖农民专业合作社、果耶镇果耶村新华种植农民专业合作社），带动就业75人，其中带动建档立卡贫困妇女27人。

| **项目** | **车间名称** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 奖补扶持资金 | 积石山县大河家叶之漫巾帼扶贫车间 | 5 |
| 永靖县富景农民种植专业合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 临夏市河州香包巾帼扶贫车间 | 5 |
| 广河县西裕工贸有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 和政县豪金服饰有限责任公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 临夏县圆梦服装布鞋加工农民合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 康乐县胭脂梦巾帼扶贫车间 | 5 |
| 康乐县麦之魂妇女手工艺品农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 东乡县河滩镇小庄巾帼扶贫车间 | 5 |
| 临夏县百利布鞋加工农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 宁夏县东麻村产业扶持农民专业合作社 | 5 |
| 甘肃亿元火王电器有限公司间 | 5 |
| 东乡族自治县伊淼食用菌科技开发有限公司 | 5 |
| 康乐县新华牧业有限公司 | 5 |
| 复工复产补助资金 | 叶之漫服装加工巾帼扶贫车间 | 1 |
| 拓奇服装加工巾帼扶贫车间 | 1 |
| 永美布鞋加工巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 特利强雨具加工巾帼扶贫车间 | 1 |
| 阿阳布鞋加工扶贫车间 | 0.5 |
| 昌宏民族民间工艺品加工巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 麦之魂巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 新华牧业巾帼扶贫车间 | 1 |
| 石王布鞋加工厂 | 0.5 |
| 兆美民族刺绣文化有限公司 | 1 |
| 巧雅布鞋加工农民专业合作社 | 1 |
| 圆梦服装加工农民专业合作社 | 1 |
| 梦鑫制衣有限责任公司 | 0.5 |
| 百利布鞋加工农民专业合作社 | 0.5 |
| 阿玛熙制衣农民专业合作社 | 0.3 |
| 红台乡卜家台村杨嫂布鞋加工农民专业合作社 | 0.3 |
| 新善友医疗器械有限公司 | 1 |
| 庄禾集镇西坪村扶贫车间 | 1 |
| 西裕工贸有限公司扶贫车间 | 1 |
| 诚德民族用品有限公司 | 1 |
| 甘肃君冠帽业工贸有限公司 | 1 |
| 齐聚众创电子商务发展有限公司 | 1 |
| 永靖县蓝易巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 永靖县富景巾帼扶贫车间 | 1 |
| 大树乡南阳洼扶贫车间 | 0.5 |
| 美佳雨具扶贫车间 | 1 |
| 龙泉镇拱北湾扶贫车间 | 0.5 |
| 集美包袋 | 1 |
| 夏琳鞋业 | 1 |
| 豪金服饰 | 1 |
| 王双选鞋厂 | 0.5 |
| 骨干培训班 | 骨干培训班1期 | 8.4 |
| 防疫物资奖补资金 | 和政县圆梦服装加工有限责任公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 康乐县胭脂梦巾帼扶贫车间 | 5 |
| 带贫奖补资金 | 兰州鑫源现代农业科技开发有限公司 | 10 |
| 合 计 | | 122.5 |

（6）天水市：2020年天水市所辖区域“巾帼扶贫车间”接受省妇联财政专项资金补贴共3个方面76个，落实补助资金175.6万元。其中落实奖补财政专项资金两批次26个（上半年18个，下半年8个）130万元；落实复工复产补助财政专项资金42个25.6万元；防疫物资奖补资金1个5万元；带贫奖补资金1个10万元；实施骨干培训班1期，培训骨干100名，落实财政专项资金5万元。2020年因受疫情影响，在全国各行各业经济下行压力较大的情况下，省妇联及时向天水市76个“巾帼扶贫车间”拨付资金，鼓励支持车间及时复工复产，缓解车间压力，彰显了妇女“娘家人”的使命与担当，尤其是在广大妇女中具有很高的评价和口碑，全年受补助的车间共吸纳2220名妇女在家门口实现了就业，增加了经济收入，其中有962名建档立卡贫困妇女实现了脱贫，1500多名陪读母亲实现了灵活就业，补贴家庭收入，使得家庭矛盾和社会矛盾在一定程度上得到了化解，为建设平安家庭，促进和谐社会建设做出了积极的贡献，社会效应凸显；同时，车间的运营，使贫困妇女每月均有2000元以上的收入，使贫困妇女稳定脱贫，为助力全市脱贫攻坚提供了支持。同时也为车间的发展提供了空间，发展壮大了自己的实力，车间的发展前景喜人，带动了一方经济，经济效益更为可观。

| **项目** | **车间名称** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 奖补扶持资金 | 秦安县乐星花椒有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘谷县沙石坡巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘谷县六峰镇巾帼扶贫车问 | 5 |
| 磐安镇莫周兰村陇原巧手扶贫基地 | 5 |
| 天水秦润源生态农业开发有限公司巾帽扶贫车间 | 5 |
| 天水昌盛食品有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 天水市巧手手工艺品有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 西京果蔬扶贫车间巾帼扶贫车间 | 5 |
| 众兴菌业二分厂扶贫车间巾帼扶贫车间 | 5 |
| 天水恒远鞋业有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘谷县翔隆强种植农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘肃陇浆源农业科技有限公司县工业园区巾帼扶贫车间 | 5 |
| 武由海越农业有限公司洛门镇牟坪村扶贫车间 | 5 |
| 秦安县果源果业专业合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 秦安县三达种养殖农民专业合作社巾帽扶贫车间 | 5 |
| 清水县盛农农业产业发展有限责任公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 天水梦源果品有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 武山县毎西文化发展有限公司四门镇西川村巾帼扶贫车间 | 5 |
| 天水盈麦香食品有限公司 | 5 |
| 甘谷县大像山镇五里铺巾帼扶贫车间 | 5 |
| 武山县宏忠种植专业合作社 | 5 |
| 甘肃博莱雅服饰有限公司 | 5 |
| 天水福志服饰有限公司 | 5 |
| 秦州区藉林果品农民专业合作社 | 5 |
| 甘肃华尔兹服装有限公司 | 5 |
| 秦安雪原果品有限公司 | 5 |
| 复工复产补助资金 | 天兴服装扶贫车间 （玉泉镇吕家崖村） | 0.3 |
| 昌盛扶贫车间（东十里工业园区） | 1 |
| 盈麦香扶贫车间（暖河湾工业园区） | 0.5 |
| 秦润源扶贫车间（秦岭镇关砚村） | 0.5 |
| 西京果蔬扶贫车间（太京镇湾子村） | 0.5 |
| 金丰佳业扶贫车间（关子镇大湾村） | 0.3 |
| 益农扶贫车间（齐寿镇廖集村） | 0.3 |
| 籍林扶贫车间（籍口镇四十铺村） | 0.5 |
| 联益农业扶贫车间（太京镇庞家沟村） | 0.5 |
| 五龙镇岳家湾村巾帼扶贫车间 | 1 |
| 五龙镇雷家湾村巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 石佛服装加工扶贫车间 | 0.5 |
| 大石镇扶贫车间陇原巧手文化发展有限公司 | 1 |
| 大石镇河南村陇原巧手扶贫基地 | 0.5 |
| 磐安镇莫周兰村陇原巧手扶贫基地 | 1 |
| 磐安镇尉家庄村陇原巧手扶贫基地 | 1 |
| 磐安镇毛河村陇原巧手扶贫基地 | 1 |
| 谢家湾乡年家湾村陇原巧手扶贫基地 | 0.5 |
| 蔡家寺村扶贫车间 | 1 |
| 刘家村扶贫车间 | 0.5 |
| 大像山镇五里铺扶贫基地“爱丽尔服装有限公司” | 1 |
| 武山县大林实业有限公司城关镇渭北社区第一扶贫车间 | 0.5 |
| 武山县肖丝路服装厂洛门镇东街村扶贫车间 | 0.5 |
| 武山县肖丝路服装厂城关镇工业园区扶贫车间 | 0.3 |
| 清水县成博洁清洁用品有限公司巾帼扶贫车间 | 0.5 |
|  | 清水县鑫乐农民专业合作社扫帚加工巾帼扶贫车间 | 0.3 |
|  | 清水县盛农农业产业发展有限责任公司巾帼扶贫车间 | 0.5 |
|  | 秦安县鑫农农业种养殖农民合作社 | 0.5 |
|  | 秦安县王燕种植农业有限公司巾帼扶贫车间 | 1 |
|  | 秦安县新家腾制衣有限公司巾帼扶贫车间 | 0.3 |
|  | 秦安县满盛生物资源开发利用农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 0.5 |
|  | 秦安县乐星花椒有限公司巾帼扶贫车间 | 0.5 |
|  | 秦安县聚丰得苹果种植农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 1 |
|  | 秦安县鑫桥服饰有限责任公司巾帼扶贫车间 | 1 |
|  | 秦安县前进包装有限责任公司巾帼扶贫车间 | 0.3 |
|  | 秦安县一画农业发展有限公司巾帼扶贫车间 | 1 |
|  | 秦安县旭燕农业有限公司巾帼扶贫车间 | 1 |
|  | 秦安雪原果品有限责任公司巾帼扶贫车间 | 1 |
|  | 秦安县金宏果业专业合作社巾帼扶贫车间 | 0.5 |
|  | 秦安县军彩种植养殖农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 骨干培训班 | 骨干培训班1期 | 5 |
| 防疫物资奖补资金 | 甘谷县腾达公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 带贫奖补资金 | 甘肃雅路人麻编工艺制品发展有限公司 | 10 |
| 合 计 | | 175.6 |

(7)兰州市：2020年省妇联拨付兰州市财政专项资金13.3万元，奖励复工复产防疫物资3.3万元，带贫奖补资金20万元。为甘肃爽口源生态科技股份有限公司、甘肃丁娃食品有限公司，省妇联为每个扶贫车间发放奖补5万元，共10万元。七里河区爽口源巾帼扶贫车间劳动力就业500人,季节性用工372人,长期用工128人,女性402人,占比83.2%；建档立卡户22人；兰州众心农林科技有限公司就业劳动力登记在册人员68名，妇女27人，建档立卡贫困家庭劳动力10名，妇女6人。甘肃润枫源农牧生态科技有限公司覆盖民乐乡柏杨村、漫水村、南沟村等妇女31人,其中建档立卡户妇女为30人，占总人数的75%甘肃丁娃食品有限公司共有员工46名，其中妇女33人占71%，精准扶贫户10人。

| **项目** | **车间名称** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 奖补扶持资金 | 甘肃丁娃食品有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘肃爽口源生态科技股份有限公司 | 5 |
| 复工复产补助资金 | 甘肃爽口源生态科技股份有限公司出口食品加工车间 | 1 |
| 众心扶贫车间 | 0.3 |
| 甘肃润枫源农牧生态科技有限公司 | 1 |
| 永登丁娃食品 | 1 |
| 带贫奖补资金 | 兰州鑫源现代农业科技开发有限公司 | 10 |
| 永登县皇家玫瑰 | 10 |
| 合 计 | | 33.3 |

（8）酒泉市：2020年酒泉市实施“巾帼扶贫车间”项目9个，

省妇联共拨付扶持奖励资金31.5万元。酒泉市“巾帼扶贫车间”建成运行以来，有效解决了贫困妇女“顾家、务农、赚钱”相矛盾的问题，真正实现了“车间设在家门口、持家创收两不误”。在省妇联扶持奖励资金的大力支持下，酒泉市以“巾帼扶贫车间”为载体，全年共开展技能培训65场次，培训妇女1100余人次，吸纳800多名妇女在9个巾帼扶贫车间实现就地就近就业增收，其中建档立卡妇女200余人次，残疾妇女20余人次，带动贫困妇女及周边妇女人均年增收10000元以上，巾帼扶贫车间也成为最有效、最直接的巾帼脱贫方式，解决了贫困妇女就业难、增收难的问题，实现了“培训一人、就业一人、脱贫一家、带动一片”的目标，有力助推了全市脱贫攻坚步伐。

| **项目** | **车间名称** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 奖补扶持资金 | 酒泉织梦阁手工艺农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 金塔县金农乐园农林牧专业合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 玉门市大畅河现代农业示范园区联合巾帼扶贫车间 | 5 |
| 瓜州县万物生态农业发展有限责任公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 瓜州县科远食用菌农民专业合作社 | 5 |
| 酒泉市齐诚蔬菜专业合作社 | 5 |
| 复工复产补助资金 | 丰乐镇巧姐手工坊扶贫车间 | 0.5 |
| 金剪刀残疾人创业就业服务中心 | 0.5 |
| 柳湖乡金鹏园拱棚瓜果蔬菜农民专业合作社 | 0.5 |
| 合 计 | | 31.5 |

（9）张掖市：2020年省妇联拨付张掖市财政专项资金40.9万元，受益“巾帼扶贫车间”为15家。其中为12家“巾帼扶贫车间”发放复工复产补助资金5.9万元；为5家“巾帼扶贫车间”发放 奖补资金25万元；拨付“巾帼扶贫车间”骨干培训班培训经费10万元，由2家“车间”组织实施。助推“车间”持续发展，助力脱贫攻坚。新冠肺炎疫情防控期间，张掖市12家“巾帼扶贫车间”收到了省妇联发放复工复产补助5.9万元，解决了企业最紧迫、最现实的问题，帮助企业恢复正常经营秩序，满员复工复产。至3月底，12家“巾帼扶贫车间”已吸纳645人复工就业，其中建档立卡贫困劳动力123人，月均工资1500元左右。受奖补的5家“巾帼扶贫车间”利用奖补资金购置了必需的生产物资，培训了技术骨干，组织开展内容丰富的“五个一”活动，提高了从业妇女提高生产积极性和工作效率，推动规范运行，有效提升企业综合竞争力和抵御市场风险的能力，经济效益明显提升, 为企业扩大生产经营和带动贫困妇女增收致富奠定了坚实的基础，推进了妇联系统脱贫攻坚工作。提升制作技艺，助推手工编织产业做大做强。通过开展“巾帼扶贫车间”骨干培训，200名参训妇女均能够熟练掌控原材料挑选、收集、处理、储存等基本知识和掐丝画制作以及草柳编编织技能。以此为带动，各级妇联组织通过宣传引导、教育培训、生产加工、销售推介一体化的发展模式，采取开展网络培训、现场培训、观摩学习、竞赛评比等相结合的方式，培训妇女5000多人次，并通过实体店展销、网络营销、展会促销等方式，实现手工编织产业销售收入1600多万元，引领带动1400多名妇女实现就业增收。

| **项目** | **车间名称** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 奖补扶持资金 | 高台县巷道镇东联村金土地专业合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 山丹县于玲邑手工艺品有限责任公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘肃清拴电子商务有限责任公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 肃南县画艺手工艺品有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 肃南县高原红文化产业开发有限公司 | 5 |
| 复工复产补助资金 | 张掖市紫家寨农业科技有限责任公司巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 张掖市花寨小米种植专业合作社 | 0.5 |
| 张掖市甘州区金满园农牧农民专业合作社 | 0.5 |
| 张掖市甘州区诚泰中药材种植农民专业合作社 | 0.3 |
| 临泽峰毓商贸有限公司新华服装加工扶贫车间 | 0.5 |
| 甘肃枣乡巧手工艺品有限公司 | 0.5 |
| 高台县九发妇女民间手工制品专业合作社 | 0.5 |
| 高台县巷道镇东联村金土地专业合作社 | 0.5 |
| 高台县金果生态农牧业发展有限公司 | 0.3 |
| 山丹县丹美工艺美术公司 | 0.3 |
| 民乐县凯瑞农副产品经销合作社 | 0.5 |
| 肃南裕固族自治县高原红文化产业开发有限责任公司 | 1 |
| 骨干培训班 | 骨干培训班2期 | 10 |
| 合 计 | | 40.9 |

（10）白银市：白银市现共有“巾帼扶贫车间”26家，2020年省妇联共拨付扶持奖励资金及复工复产补助资金共35.8万元。其中：持奖励资金共30万元，复工复产补助资金共5.8万元。项目实施期间，对“车间”日常管理及资金使用强化日常指导和监管，推进“车间”资金规范合理使用。通过项目经费扶持，为全市“巾帼扶贫车间”持续发展注入新动能，目前“巾帼扶贫车间”已成为吸纳贫困妇女就近就业的有效“阵地”。车间妇女通过参加技能培训，较好地掌握了生产加工技能，为大大提高车间生产效益奠定了“人才基础”。通过经费扶持，组织车间妇女开展“五个一”创建等活动，有效提升“车间”妇女的凝聚力和向心力，良好的“车间”发展环境让贫困妇女实现了长期稳定就业，脱贫增收。

| **项目** | **车间名称** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 奖补扶持资金 | 甘肃希望宏远工贸有限公司巾帽扶贫车间 | 5 |
| 会宁县辛力鱼饵加工厂巾帼扶贫车间 | 5 |
| 靖远县福之源种养殖农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 靖远县兴隆草编有责任公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 景泰县壹鲜农林牧有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 会宁天一土特产有限公司 | 5 |
| 复工复产补助资金 | 靖远县兴隆草编有限责任公司巾帼扶贫车间 | 1 |
| 靖远县金阳光蔬菜种植农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 0.3 |
| 甘肃弘利农牧科技发展有限公司 | 0.3 |
| 会宁县健民种植专业合作社 | 0.5 |
| 会宁县农鑫牧草种植专业合作社 | 0.3 |
| 甘肃华夏绅韵服饰加工有限责任公司 | 1 |
| 甘肃骏兴农业科技有限责任公司 | 0.3 |
| 甘肃万紫千红草业公司 | 0.3 |
| 白银博爱培训服务有限责任公司 | 0.3 |
| 景泰县壹鲜农林牧公司巾帼扶贫车间 | 1 |
| 锦源刺绣有限公司巾帼扶贫车间 | 0.5 |
| 合 计 | | 35.8 |

（11）武威市：2020年省妇联拨付武威市“巾帼扶贫车间”奖补扶持资金25万元，截止12月29日，“巾帼扶贫车间”奖补扶持资金25万元已全部支出，主要用于妇女组织建设及妇女之家版面制作、“五个一”活动开展、原材料购买和车间女工岗位技能提升培训、竞赛等；“巾帼扶贫车间”复工复产补助资金6.3万元，主要用于购买黑小麦、面粉、木屑、化肥等原材料、饲料及84消毒液、口罩等防疫用品。全市“巾帼扶贫车间”在自身不断发展壮大的同时，积极参与脱贫攻坚，通过探索“政府+贫困户+企业”的精准扶贫模式，辐射带动贫困户及周边留守妇女在车间务工，共吸纳女性务工人员900余人，其中建档立卡贫困户470人，月人均纯收入2000元左右，“巾帼扶贫车间”最大限度地吸纳贫困妇女就近就地就业，有效解决了贫困妇女下地种田、上班挣钱、照顾家庭的三方矛盾，稳定增加了贫困妇女的收入，帮助她们实现脱贫致富的同时提升了家庭地位，实现了“车间建起来，姐妹富起来”的效果。

| **项目** | **车间名称** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 奖补扶持资金 | 五和镇厚道人家主食食品加工巾帼扶贫车间 | 5 |
| 甘肃振达食品有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 古浪县西靖镇乾宏供销合作社巾帽扶贫车间 | 5 |
| 天祝臣祥菌业科技有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 武威众兴菌业科技有限公司 | 5 |
| 复工复产补助资金 | 五和镇厚道人家主食食品加工“巾帼扶贫车间” | 1 |
| 古浪县帝苑电脑绣品服饰有限公司“巾帼扶贫车间” | 0.5 |
| 古浪县丰达凯莱生态养殖专业合作社“巾帼扶贫车间” | 0.5 |
| 古浪县陇原巧手传统手工制品有限公司“巾帼扶贫车间” | 1 |
| 甘肃睿驰生态农业开发有限公司“巾帼扶贫车间” | 0.5 |
| 民勤县青土湖肉苁蓉“巾帼扶贫车间” | 0.3 |
| 民勤县腾盛贸易有限责任公司“巾帼扶贫车间” | 1 |
| 天祝藏族自治县吉焕陇原巧手绣坊“巾帼扶贫车间” | 0.5 |
| 天祝臣祥菌业科技有限公司“巾帼扶贫车间” | 1 |
| 合 计 | | 31.3 |

（12）甘南州：奖补扶持资金35万元，涉及“巾帼扶贫车间”7个，复工复产补助资金2万元，涉及“巾帼扶贫车间”3个，资金全部用于为车间员工购置口罩、洗手液、消毒液等防疫用品。这些专项资金的拨付和项目的实施，直接带动贫困妇女近200人，间接带动近400人，每人人均月收入2000元以上，把疫情带来的影响降到最低，切实为贫困妇女就近就地就业提供服务保障，带动更多贫困妇女增收致富，吸纳解决更多的贫困妇女就业，实现了当地妇女就近、居家增收增收的愿望，实现了企业及合作社有发展、贫困户有分红的双赢局面，妇联服务助力脱贫攻坚工作赢得了赞誉。

| **项目** | **车间名称** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 奖补扶持资金 | 舟曲县职中巾帼扶贫车间 | 5 |
| 舟曲果耶镇果耶村新华综合种养殖农民专业合作社巾帼扶贫车间 | 5 |
| 卓尼县绚丽民族服饰加工有限责任公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 迭部县电朶镇巾帼扶贫车间 | 5 |
| 玛曲县岗尖藏装服饰有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 舟曲县云之绣民俗文化旅游发展有限公司 | 5 |
|  | 甘蓝贤择藏装工艺发展有限公司巾帼扶贫车间 | 5 |
| 复工复产补助资金 | 卓尼县炫丽民族服饰加工有限责任公司 | 1 |
| 卓尼县雅舒麻鞋手工制作有限公司 | 0.5 |
| 卓尼县丰裕牧业养殖农民专业合作社 | 0.5 |
| 合 计 | | 37 |

（13）金昌市：2020年省妇联拨付金昌市财政专项资金11万元，金昌市共挂牌“扶贫车间”企业有14个，其中女性创办或领办的企业有4个（挂牌“巾帼扶贫车间”1个），分别是金昌花之缘饰品有限公司、金昌秀禾园工艺品有限公司、永昌县陇腾工艺品有限公司、永昌县海英农牧农民专业合作社。金昌市妇联积极与省妇联对接，为金昌市花之缘饰品有限公司“扶贫车间”争取扶持奖励资金5万元，为金昌秀禾园工艺品有限公司“巾帼扶贫车间”争取扶持奖励资金5万元、复工复产期间补助防疫资金5000元，为永昌县陇腾工艺品有限公司“扶贫车间”争取复工复产期间补助防疫资金5000元，共计11万元。

| **项目** | **车间名称** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 奖补扶持资金 | 金昌市花之缘饰品有限公司中牌村巾帼扶贫车间 | 5 |
| 金昌秀和园工艺品有限公司 | 5 |
| 复工复产补助资金 | 金昌秀禾园工艺品有限公司“巾帼扶贫车间” | 0.5 |
| 永昌县陇藤工艺品有限公司“扶贫车间” | 0.5 |
| 合 计 | | 11 |

（14）兰州新区：2020年省妇联拨付兰州新区兰州锦亿圣服饰有限公司复工复产防疫物资1万元，有效解决了贫困妇女“顾家、务农、赚钱”相矛盾的问题，真正实现了“车间设在家门口、持家创收两不误”。在2020年新冠疫情战“疫”中，将1008平方米的生产车间改建为无菌车间，新建两条医用口罩及医用防护服生产线，全力保障医用口罩和防护服等物资供应，为抗击疫情做出积极贡献。

| **项目** | **车间名称** | **金额（万元）** |
| --- | --- | --- |
| 复工复产补助资金 | 兰州锦亿圣服饰有限公司 | 1 |
| 合 计 | | 1 |

**3.经费来源和使用情况**

2020年下达财政专项扶贫资金1000万元；“巾帼扶贫车间”奖补760万元、扶持“巾帼扶贫车间”防疫、复工复产166万元、妇女创业培训（骨干培训及骨干结业证）64.37万元、市场订单调研对接1.63万元、第三方绩效评价4万元、审计4万元，具体经费使用情况如图所示：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市州 | 奖补资金 | 复工复产补助资金 | 骨干培训资金 | 防疫奖补资金 | 带贫奖补资金 | 绩效评价 | 审计 | 义乌调研 | 骨干结业证 |
| 1 | 武威 | 25 | 6.3 |  |  |  | 4 | 4 | 1.63 | 0.3802 |
| 2 | 白银 | 30 | 5.8 |  |  |  |
| 3 | 庆阳 | 45 | 8.8 |  |  |  |
| 4 | 平凉 | 70 | 15.2 | 8.97585 |  |  |
| 5 | 定西 | 120 | 28.9 | 26.66395 |  |  |
| 6 | 天水 | 130 | 25.6 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | 陇南 | 120 | 21.6 | 4.95 |  |  |
| 8 | 临夏 | 70 | 24.1 | 8.4 | 10 | 10 |
| 9 | 甘南 | 35 | 2 |  |  |  |
| 10 | 张掖 | 25 | 5.9 | 10 |  |  |
| 11 | 金昌 | 10 | 1 |  |  |  |
| 12 | 兰州 | 10 | 3.3 |  |  | 20 |
| 13 | 酒泉 | 30 | 1.5 |  |  |  |
| 14 | 兰州新区 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 合计 | 720 | 151 | 63.9898 | 15 | 40 | 4 | 4 | 1.63 | 0.3802 |

1. **项目绩效目标**

2020年度进一步扶持全省“巾帼扶贫车间”发展；培树一批优秀“巾帼扶贫车间”；培训一批“车间”骨干及负责人；开展市场订单调研对接；带动更多建档立卡贫困妇女就业增收，扶持全省“巾帼扶贫车间”健康持续发展，提升全省“车间”管理运行质量，助力全省脱贫攻坚、乡村振兴。

**二、绩效评价工作情况**

1. **绩效评价目的**

通过制定符合资金运用、注重引导和可操作的评价指标体系，构建形成财政投入和绩效挂钩的动态调整机制，确保项目规范实施，资金安全运行，大力实施妇女特色手工产业助力脱贫攻坚的一号工程，支持甘肃经济发展、社会事业的发展，鼓励各个地区从实际出发推动巾帼扶贫车间建设。

**（二）绩效评价设计过程**

**1. 前期准备**

专家组根据评价任务，此次绩效工作涉及甘肃省13个市州及兰州新区妇女联合会、点多面广、时间紧、任务重、分类及个性指标多，因此熟悉绩效评价文件，完成绩效评价基础信息工作，大量阅读了上报的自评报告，查阅相关信息及对应指标体系，以此掌握评价项目基础信息。

**2. 绩效评价设计方案**

(1)专家组拟定绩效评价具体工作方案，按项目类别和任务设计评价指标，确定评价标准和评价方法；

(2)选择证据搜集方法，形成绩效评价方案。

**（三）绩效评价框架**

**1、评价原则**

（1）系统性。以2020年度巾帼扶贫车间项目为主要依据，结合省上制定的考核指标体系；

（2）科学性。为便于汇总、统计和各地巾帼扶贫车间项目横向比对，对指标的每个考核点按分值量化；

（3）合理性。坚持定量与定性相结合，兼顾各个地区的多样化和差异性，突出内涵建设和质量效益导向，体现各地巾帼扶贫车间项目资金及资源的投入和产出；

（4）坚持真实、科学、公正的原则；

（5）坚持综合绩效评价的原则；

（6）坚持定量分析与定性分析的原则；

（7）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；

（8）坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

**2、评价指标体系**

2020年度巾帼扶贫车间项目绩效评价指标体系是综合反映巾帼扶贫车间项目的总体现象和特定概念，是衡量和评价项目资金的经济性、效率性和有效性的载体。

根据《甘肃省省级财政专项资金管理办法》（甘财办〔2014〕22号）、《甘肃省妇女工作专项经费使用管理办法》（甘妇发[2014]56号）、《甘肃省妇联“巾帼扶贫车间”建设指导意见（试行）》（甘妇发〔2018〕83号）、《甘肃省“巾帼扶贫车间”专项资金管理暂行办法》（甘妇发〔2019〕8号）、《深度贫困县区“巾帼扶贫车间”财政专项资金使用指导意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《省妇联关于做好“巾帼扶贫车间”财政专项资金绩效评价工作的通知》进行了2020年度绩效评价。为反映各地区投入产出情况，反复论证，经分析研究制定考核内容，主要涵盖资金投入、资金支出进度、资金监管、资金使用成效4个方面，充分反映2020年度巾帼扶贫车间经济效益和社会效益。

（1） 指标体系包括4个一级指标、12个二级指标。一级指标权重分别是：资金投入10%、资金支出进度15%、资金监管20%、资金使用成效55%（详见附件1）。

（2）为确保不同二级指标的可比性，二级指标得分为每项得分的标准分数。标准分数计算公式：



其中：X为各地区该二级指标的计分值，Xmax和Xmin分别为各地区二级指标计分的最大值和最小值。

（3）考核总得分为二级指标得分之和乘以一级指标所占权重，即：

总得分

其中：Ai-Di为各二级指标得分，Ki为第i项指标的权重系数

1. **绩效标准**

指标体系包括4个一级指标、12个二级指标。一级指标分数分别是：资金投入10分、资金支出进度15分、资金监管20分、资金使用成效55分；二级指标分数分别是:省级财政专项资金到位率 5分、省级财政专项到位时效5分、年度项目资金结转结余率10分、当年资金拨付进度 5分、项目资金使用情况自查5分、项目执行情况督查 10分、绩效评价制度及落实情况5分项目总人数10分建档立卡贫困妇女15分开展订单情况5分、受训妇女通过掌握手工技能增收情况10分、财务管理10分、管理制度建设5分。

**4、评价方法**

本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法、专家评议等方法进行评价，绩效评估的方法是比较科学的，能够相对反映巾帼扶贫车间绩效评价的发展趋势。

**（四）证据收集方法**

1、案卷研究

案卷研究是从现有的文档资料中寻找证据的过程。这些文档资料包括项目文件、国家和地方的发展政策和战略、各种相关的研究和咨询报告等。案卷研究要注意对同一指标在不同项目文件中的证据进行对比核实，如果不同来源的证据存在差异，那么要分析差异的原因，并且在实地调研中进行核查，最后决定选择使用哪个来源的证据。

1. 问卷调查

发放文件调查是确保有关定性指标真实、准确的基础，主要由评价人员亲自发放和收回，不得经由评价客体内部人员间接发放或收回。问卷调查的发放范围和数量由评价机构根据评价工作的实际情况确定。

1. 访谈

评价小组在开展面访之前要做好以下准备工作：从项目利益相关者中确定访谈对象；设计访谈问题清单；编写访谈日程。访谈对象是能够为绩效评价提供切实有用数据的人，一般包括以下几类人员：项目的管理人员，包括管理部门和项目单位人员；负责项目实施和运行的人员。

4、座谈会

绩效评价小组把有代表性的利益相关者召集起来，围绕座谈会问题清单进行讨论，进而收集绩效评价所需的证据。召开座谈会之前，评价小组要做好以下准备工作：（1）确定座谈会的次数和参会的利益相关者；（2）涉及座谈会问题清单；（3）设计座谈会的日程安排，包括召开的程序、时间和地点。

5、电子邮箱

各项目单位按照绩效评价小组提供资料清单将项目的资料以电子版的形式交给绩效评价小组，随后以纸质版的形式将资料收集归档留底。

**（五）绩效评价实施过程**

1、专家组根据评价工作程序及评价目标进行任务分解，成立评价小组，进行任务分工，确定实施时间；

2、拟定实施方案；

①自我评价：根据绩效评价相关制度规定和绩效评价通知，各单位进行巾帼扶贫车间资金绩效自评，搜集、整理基础数据资料，撰写绩效评价自评报告；

②书面评审：评价小组根据省妇联提供选取的名单进行了评价，并审阅了上报的自评报告，对材料进行审核、分析与判断。

1. **本次绩效评价的局限性**

1、因项目资金使用单位涉及甘肃省13个市州及兰州新区妇女联合会，绩效评价工作仅对部分样本县开展评价、分析数据、现场核实，这对全面反映项目情况具有一定偏差。

2、该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

3、满意度调查针对服务对象进行调查。参与问卷调查的人员是我们随机抽取的，调查对象和样本量有一定局限性，满意度情况不具有完全代表性。

**三、绩效分析及评价结论**

**（一）绩效分析**

**1、投入**

2020年下达财政专项资金1000万元。

全省资金拨付情况如图所示：

1. **过程**

第一阶段—准备阶段，召开相关工作会议，签订培训协议，落实培训任务，制定并上报培训实施方案、拟定新培训菜单；调整劳动力培训师资队伍，准备教材技术资料等。

第二阶段—实施阶段，围绕妇女创业水平提高，开展创业技能培训，以新技术、新知识、新模式开展，同时进行培训监督检查、综合管理、组织现场交流。

第三阶段—总结阶段，按照相关培训管理办法进行项目总结、根据考核指标开展绩效评价，在自查的基础上，形成验收总结报告并上报县妇联。

1. **产出**

奖补“巾帼扶贫车间”148家，扶持“巾帼扶贫车间”防疫、复工复产245家，举办“巾帼扶贫车间”骨干培训班9期，培训“车间”负责人及骨干810人，外出调研对接车间市场1次。扶持全省“巾帼扶贫车间”防疫、复工复产、持续健康发展，助力全省脱贫攻坚收官战，完成预期目标。

**4、效果**

奖补扶持的“巾帼扶贫车间”带动建档立卡贫困妇女就业人数均超过10人，“巾帼扶贫车间”骨干培训考核合格；奖补“巾帼扶贫车间”建设情况验收及时；扶持“巾帼扶贫车间”防疫、复工复产及时；“巾帼扶贫车间”骨干培训开展及时。全省“巾帼扶贫车间”541个，就业妇女30701人，同比增长18.11%，其中建档立卡贫困妇女11567人，同比增长18.59%；“巾帼扶贫车间”就业妇女人均月收入2210元，同比增长20.77%。“巾帼扶贫车间”吸纳建档立卡贫困妇女就近就业人数达到11000人以上，促进就业妇女脱贫信心更足，激发内生动力方面作用明显，提高了助力乡村振兴贡献率，提高了助力妇女脱贫贡献率。

**5.指标完成情况分析**

2020年度省妇联下拨培训资金1000万元，专项资金按时足额拨付，资金使用率为100%。

**（二）评价结论**

**1、评分结果**

（1）定西市

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 评分（分） |
| A资金投入 | 10.00 |
| B资金支出进度 | 15.00 |
| C资金监管 | 20.00 |
| D资金使用成效 | 53.00 |
| 总得分 | 98.00 |

（2）平凉市

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 评分（分） |
| A资金投入 | 10.00 |
| B资金支出进度 | 15.00 |
| C资金监管 | 20.00 |
| D资金使用成效 | 53.00 |
| 总得分 | 98.00 |

（3）庆阳市

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 评分（分） |
| A资金投入 | 10.00 |
| B资金支出进度 | 15.00 |
| C资金监管 | 20.00 |
| D资金使用成效 | 53.00 |
| 总得分 | 98.00 |

（4）陇南市

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 评分（分） |
| A资金投入 | 10.00 |
| B资金支出进度 | 15.00 |
| C资金监管 | 20.00 |
| D资金使用成效 | 53.00 |
| 总得分 | 98.00 |

（5）临夏州

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 评分（分） |
| A资金投入 | 10.00 |
| B资金支出进度 | 15.00 |
| C资金监管 | 19.00 |
| D资金使用成效 | 53.00 |
| 总得分 | 97.00 |

（6）兰州市

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 评分（分） |
| A资金投入 | 10.00 |
| B资金支出进度 | 15.00 |
| C资金监管 | 20.00 |
| D资金使用成效 | 52.00 |
| 总得分 | 97.00 |

（7）酒泉市

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 评分（分） |
| A资金投入 | 10.00 |
| B资金支出进度 | 15.00 |
| C资金监管 | 20.00 |
| D资金使用成效 | 52.00 |
| 总得分 | 97.00 |

（8）张掖市

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 评分（分） |
| A资金投入 | 10.00 |
| B资金支出进度 | 15.00 |
| C资金监管 | 19.00 |
| D资金使用成效 | 53.00 |
| 总得分 | 97.00 |

（9）白银市

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 评分（分） |
| A资金投入 | 10.00 |
| B资金支出进度 | 15.00 |
| C资金监管 | 20.00 |
| D资金使用成效 | 51.00 |
| 总得分 | 96.00 |

（10）武威市

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 评分（分） |
| A资金投入 | 10.00 |
| B资金支出进度 | 15.00 |
| C资金监管 | 20.00 |
| D资金使用成效 | 51.00 |
| 总得分 | 96.00 |

1. 甘南州

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 评分（分） |
| A资金投入 | 10.00 |
| B资金支出进度 | 15.00 |
| C资金监管 | 18.00 |
| D资金使用成效 | 52.00 |
| 总得分 | 95.00 |

（12）天水

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 评分（分） |
| A资金投入 | 10.00 |
| B资金支出进度 | 15.00 |
| C资金监管 | 20.00 |
| D资金使用成效 | 50.00 |
| 总得分 | 95.00 |

（13）金昌市

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 评分（分） |
| A资金投入 | 10.00 |
| B资金支出进度 | 15.00 |
| C资金监管 | 20.00 |
| D资金使用成效 | 50.00 |
| 总得分 | 95.00 |

（14）兰州新区

|  |  |
| --- | --- |
| 评价指标 | 评分（分） |
| A资金投入 | 10.00 |
| B资金支出进度 | 15.00 |
| C资金监管 | 18.00 |
| D资金使用成效 | 50.00 |
| 总得分 | 93.00 |

**2、主要结论**

各地区目前的评价与排行都是依据各个地区既有存量进行的绝对评价，重视各个地区投入或产出的绝对产量，它不关注地区发展的条件和因素。2020年度巾帼扶贫车间绩效评价是依据产出与投入之比对各个地区进行的相对评价。对十三个市州及兰州新区绩效评价的研究表明，通过以上对地区各项指标分别进行实质性分析、计算后综合评价得分情况如下：

定西市98分、平凉市98分、庆阳市98分、陇南市98分、临夏州97分、兰州市97分、酒泉市97分、张掖市97分、白银市96分、武威市96分、甘南州95分、天水市95分、金昌市95分、兰州新区93分。

**四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

**（一）主要经验及做法**

1、积极扶持，抓协调服务。为了让企业留得住，群众得实惠，脱贫加速度，县妇联积极协调县、镇政府在巾帼扶贫车间建设的厂地、资金、设施、人员、税收等各方面给予扶持，将闲置校舍、村部等进行改造后免费提供给企业使用，协调金融部门为符合条件的企业(个人)申请妇女创业担保贷款，简化办理程序，及时发放到位；

2、结合实际，统筹谋划。自全省扶贫车间现场会召开以来，县妇联结合实际，统筹谋划，广泛宣传。（1）走访群众、调研论证，发现只有把扶贫车间建在村头，岗位设在门口，才能满足贫困妇女的现实需求。（2）走访企业、公司、合作社、个体户，通过实地查看、座谈交流、发现企业用工难的问题。县妇联充分发挥“联”字作用，探索出一条“政府主导、企业带动、妇联推动、妇女参与”的新思路，既为无致富能力、走不出大山的贫困妇女提供了工作岗位，又为企业缺少人手、厂房解决了难题，达到企业盈利，妇女增收的双赢效果；

3、主动作为，抓车间落地。为促进车间快速发展，尽早为贫困妇女提供工作岗位，我们主动作为。一是配合政府积极引进企业在当地建办巾帼扶贫车间。二是与当地妇女劳动密集企业积极对接，支持他们创办巾帼扶贫车间，吸纳更多的贫困妇女就业。三是发动巧手女能人、产业带头人、合作社、基地负责人领办创办巾帼扶贫车间；

4、扶志扶智，抓技能培训。坚持实际实用实效的原则，围绕“志、智”双扶要求，开展了三个层面的培训。利用县、乡微信公众平台、电视台、乡、村宣传栏等平台，广泛宣传巾帼扶贫车间就业项目、招工要求。根据扶贫车间就业门槛低，技术要求低、无成本、无风险、自由灵活的特点，提高贫困妇女对中相扶贫车间的认知度，引导为她们摒弃大钱挣不了，小我不愿挣的观念，树立自我发展自我脱贫的信心；

5、关心关爱，无后顾之忧。在帮助妇女走进车间当上产业工人同时，县妇联认真指导镇、村两级妇联组织同步跟进“妇女之家”工作，在“扶贫车间”建立“妇女之家”，成立妇妇联，组织妇女经常开展学习教育活动，及时传达党的方针政策，组织开展“陇原妇女面对面，母亲讲堂乡村行活动”，进一步增强广大妇女的政治素养，引导女企业家、致富带头人深入车间，为有困难的妇女提供一对一 帮扶。如立足部分贫困妇女到镇“陪读”的实际，主动跟进服务，协调车间采取错时工作制，让“陪读”家长边照顾孩子边打工挣钱。

**（二）存在的问题**

1. 缺乏产品订单。“巾帼扶贫车间”生产计划制定、产品订单研发、车间运营管理方面还有待进一步加强，个别“巾帼扶贫车间”规模较小，创新理念不够新，贷款融资困难，产业发展受到制约，没有形成产、供、销产业链，特别在产品创新上，彰显企业文化方面，缺乏活力；
2. “巾帼扶贫车间”妇联组织作用发挥不够明显。妇联组织负责人对妇联工作了解不够，开展活动形式单一，凝聚力、向心力还有待提高；
3. 专项资金名额有限。政府及行业部门资金、政策支持力度有限。政府、行业部门及省市妇联要加大资金、政策支持力度，确保吸引更多的企业投身到建办扶贫车间的行列中来；
4. 当地能够引进的企业、项目资源匮乏。虽然前期政府部门、妇联大力鼓励引导适合妇女就业，劳动密集型企业到深度贫困乡村建办车间，但由于交通、自然条件等因素影响，有意愿的企业少之又少；
5. 部分农村妇女文化素质偏低、年龄偏大、生产能力偏弱，思想保守，对接受新事物认识不足，畏难情绪严重。深度贫困乡镇地广人稀、人员居住分散，技能培训、上下班都不方便，车间依然存在用工难的问题；

6、巾帼扶贫车间主要集中于种养殖业、初级农产品加工等，产业比较单一，技术含量偏低，吸纳的贫困妇女一般年龄偏大，文化素质不高，缺乏技术能力。

**（三）建议**

1、进一步完善“巾帼扶贫车间”管理体制机制，提升监管质量和水平，特别是在奖补资金的规范使用上进行一次“回头看”，查漏补缺，推动“巾帼扶贫车间”管理向规范化、科学化发展；

2、坚持“政府主导、企业带动、妇联推动、妇女参与”的思路，积极组织引导巾帼扶贫车间完善体制机制，同时，按照“五有”标准，实现车间规范化持续运营发展，为更多贫困妇女搭建就业平台，实现贫困妇女“足不出户、就地致富”的目标；

3、指导县区妇联加强对“巾帼扶贫车间”日常监管，强化车间妇联组织培训，发挥好基层妇联组织贴近妇女、了解需求的优势，在解决“巾帼扶贫车间”用工、就业妇女技能培训、素质能力提高、指导车间妇女组织开展工作等方面发挥作用；

4、加大宣传力度，营造“巾帼扶贫车间”建设的浓厚氛围，引导巾帼企业积极参与“巾帼扶贫车间”建设，通过典型事例带动贫困妇女到“巾帼扶贫车间”就近就业，帮助贫困妇女增收致富；

5、充分整合人社、扶贫、农业农村、商务等部门各类项目资源，切实加强对巾帼扶贫车间的资金扶持力度，同时，利用各种平台，宣传巾帼扶贫车间发展状况、用工需求，加大产品推介力度，推动巾帼扶贫车间稳步发展。充分发挥妇联组织的桥梁纽带作用，坚持将村妇联主席、执委培养成巾帼扶贫车间负责人、带头人，引领妇女转变思想观念，积极参加培训，同时，带动更多贫困妇女在家门口实现就业增收，让“小车间”发挥“大作用”；

6、组织发动各级妇女干部、女企业家、女性创业带头人积极开展我为“产品”做代言行动，利用快手、抖音、微信公众号等新媒体平台，通过“妇女代言+互联网直销”模式，大力宣传“扶贫车间”特色产品，加大金昌特色产品的知名度和销售力度；发动“扶贫车间”女企业家、女带头人应用电子商务平台，积极开办网店，探索建立“企业+电商+妇女”运作模式，通过“线下购买、线上下单、网订店取”等多种方式相结合的销售模式，使企业创收增效；对车间管理运行情况进行督查指导，继续向上争取项目资金，催生企业内动力，不断扩大生产规模，吸纳更多贫困妇女进车间、进企业，共同助力全市经济发展。初步实现了“就业一人，脱贫一户”的目标。

**五、其他需说明的问题**

1、本项目2020年度巾帼扶贫车间项目绩效评价是在独立、客观、公正的原则下做出的，本单位参加评价工作的全体人员与被评价各方之间无任何特殊利害关系，评价人员在评价过程中恪守职业道德和规范，并进行了充分的努力，及时完整的报送绩效评价报告，截止绩效评价报告日2021年03月29日，评价结果与委托方无异议；

2、委托方对所提供的委托评价资料的真实性、合法性和完整性承担责任，注册会计师的责任是对被评价对象进行评价并发表专业意见。本绩效评价报告是在所提供的真实、合法的资料基础上出具的，对因存在舞弊或报告使用不当造成的一切后果，本单位和注册会计师不承担责任；

3、本绩效评价报告仅供委托方及主管部门使用，任意复印无效。

**附件**

附件 1. 绩效评价指标体系

2. 调查问卷

甘肃中强会计师事务有限公司 中国注册会计师：

中国 \* 甘肃 中国注册会计师：

二〇二一年三月二十九日