ㅤ业务费项目绩效自评报告

1.项目支出预算执行情况

2022年业务费项目资金年初预算152.50万元，全年预算152.50万元，实际执行76.72万元，预算执行率50.31%。自评得分为90.18分，自评结果为“优秀”。

2.总体绩效目标完成情况分析

一是保障了甘肃省妇女儿童服务中心的物业服务及各项工作的顺利开展；二是有效提高了我省妇女儿童素质，促进了社会发展，为乡村振兴事业添砖加瓦；三是完成8人的业绩考核发放及3名退休职工的慰问；四是完成妇女儿童公益活动场次10次、8人次业务素质外出培训及3次外出活动租车保障。

3.各指标完成情况分析

①数量指标完成情况分析：满分30.20分，得分26.09分。完成妇女儿童公益活动举办场次10次，业务素质外出培训8人场；外出活动租车3次；慰问退休职工人数3名；物业维护面积12632平方米；业绩考核发放8人次；助力漳县乡村振兴次数2次。

②质量指标完成情况分析：满分8.32分，得分8.16分。办公区域整洁率100%、无有责停电、停水情况发生。

③时效性指标完成情况分析：满分10.32分，得分10.32分。及时完成退休、困难职工慰问及物业维护。

④成本指标完成情况分析：满分1.16分，得分0.58分。

⑤社会效益指标完成情况分析：满分24分，得分24分。安全事故发生次数0次；办公区域正常运营率100%；妇女儿童素质提升；有效投诉次数0次。

⑥可持续影响指标完成情况分析：满分6分，得分6分。持续推进妇女儿童事业发展。

⑦满意度指标完成情况分析：满分10分，得分10分。机关人员满意度90%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

①偏离绩效目标的原因

受疫情影响，聚集性公益活动、外出培训减少；年初绩效指标设置不准确。

②下一步改进措施

下一年度准确设置绩效指标，提前做好活动及外出计划，让财政资金效益得到充分发挥，按时完成各项绩效目标。