**附件1：2024年度甘肃省妇女联合会部门预算执行情况自评表**

**2024年度甘肃省妇女联合会部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 甘肃省妇女联合会机关 | | | | | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 整体支出规模(元) | 年度资金总额 | 58,305,300.00 | 68,238,315.38 | 65,163,981.07 | 95.49% | 9.55 |  |
| (一)基本支出 | 28,593,300.00 | 30,525,985.82 | 27,962,904.19 | 91.60% | 9.16 |  |
| 1.人员经费 | 21,255,000.00 | 19,805,654.90 | 17,245,373.27 | 87.07% | 8.71 |  |
| 2.公用经费 | 7,338,300.00 | 10,720,330.92 | 10,717,530.92 | 99.97% | 10.00 |  |
| (二)项目支出 | 29,712,000.00 | 37,712,329.56 | 37,201,076.88 | 98.64% | 9.86 |  |
| 1.一般性项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |  |
| 2.重点项目 | 29,712,000.00 | 37,712,329.56 | 37,201,076.88 | 98.64% | 9.86 |  |
| 预期目标 | 目标1：持续深化“巾帼心向党”群众性主题宣传教育活动，巩固壮大各级妇联宣讲团队，着力打造地方特色宣讲品牌，开展“思想理论进万家—陇原巾帼大学习大宣讲”活动，因地制宜、灵活多样地开展对象化、分众化、互动化宣传宣讲，推动党的创新理论深入人心。  目标2：联合开展乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目，提升陇原巧手产品和农特产品质量，扩大产品影响力、拓宽销售渠道，线上线下多层次举办女性人才和女大学生专场招聘会，高质量举办妇女创业创新大赛，推动“巾帼信易贷”金融服务上线，组织女科技工作者参与巾帼科技特派员、“巾帼科技助农直通车”活动，持续加强科技助农助企助医等服务，积极推进“美丽庭院+”建设，充分激发妇女创新创造创业活力。  目标3：常态化、社会化开展“最美家庭”寻找活动，推广最美家庭礼遇机制，积极开展移风易俗试点工作，通过“婚育服务进万家”活动广泛宣传新型婚育文化，推动各级家庭教育指导中心、社区家长学校、各类网上家长学校、“全省家庭教育创新实践”等阵地规范建设、科学管理，创新搭建“陇家和美”家庭服务平台，建设省级家庭服务指导中心、“陇原妹巾帼家政服务中心”，扎实推进“爱心妈妈”结对关爱，做大做优“家家幸福一元捐”公益项目，打造“家家幸福安康工程”升级版。  目标4：推动我省反家庭暴力条例和实施妇女权益保障法办法出台，实施婚姻家庭纠纷预防化解“双千”工程，健全完善“双向任职”模式，提升12338妇女维权热线服务专业化水平，持续扩大“陇姐”品牌服务覆盖面，进一步做好“加强司法救助 倾情关爱妇女”专项活动，有效助力全省主动创稳、主动创安工作，推动将“两癌”检查、救助纳入省委省政府2024年为民实事项目，因地制宜完善“两癌”综合防治体系，着力提升妇女健康服务水平。  目标5：巩固拓展主题教育和“三抓三促”行动成效，推动出台高质量推进新时代党建带妇建工作意见，把妇建工作纳入基层党建格局。加大在新经济组织、新社会组织和新就业群体等新领域建立妇联组织的力度，在全省设立“妇女之家”“妇女微家”建设示范点，壮大团体会员力量，实施妇联干部能力素质提升行动，切实把妇联组织建设成为对党忠诚、充满活力、本领过硬、守正创新、妇女信赖的党的群团组织。 | | | | | | |
| 实际完成情况 | 1.持续深化“巾帼心向党”群众性主题宣传教育活动，分层分众、线上线下开展各类宣传宣讲，推动党的创新理论深入人心。持续深化“巾帼心向党”群众性主题宣传教育活动，分层分众、线上线下开展各类宣传宣讲1.8万场次。推荐获评全国三八红旗手7个，集体6个，建成首批“三八红旗手（集体）”工作室30个。举办纪念“三八”国际妇女节暨表彰大会，邀请知名学者做女性文化专场讲座，线上线下8万余人参与。推进巾帼志愿阳光行动，筹措资金培育43个特色巾帼志愿服务项目。首次创新开展“情暖陇原·为爱前行”全省巾帼志愿服务项目展示活动。 2.对接人社、农业农村等部门实施乡村产业振兴“头雁”培育、高素质女农民培训和“乡村巾帼追梦人”计划，开展技能培训4.1万人，同比增加36%。培育种养殖、陇原巧手、巾帼电商等乡村产业振兴女性带头人1.6万余人。赴天津、重庆、广西等地开展陇原巾帼产业招商推介、巾帼助力“甘味出陇”推介，签订合作购销意向协议6.07亿元，带动全省妇联系统开展东西协作和招商引资，引进项目投资近7亿元。举办女大学生创业就业宣讲进高校活动，开展女性专场招聘及直播带岗102场次，提供就业岗位近7.55万个，输送务工妇女近15万人。联合省发改委、兰州银行推出“陇原巾帼贷”系列低息、贴息普惠金融产品，其中“巾帼荣誉贷”较市场基准利率低0.5个百分点，发放贷款2285万元，广泛动员女科技工作者参与“巾帼科技助农直通车”、巾帼科普、科技兴农兴企等活动，推行全覆盖式服务869场次，为13.7万女农人传经送宝、答疑解惑。 3.常态化、社会化寻找“最美家庭”，成功筹办“家国同庆 见证幸福”全国万人集体婚礼甘肃分会场活动，带动各地举办特色集体婚礼36场2556名新人参与。打造省级“幸福联线”婚恋平台，组建“村嫂红娘”等公益队伍，线上线下开展170余场婚恋交友、军地联谊等活动。实施巾帼家政提质扩容技能提升工程，以“陇原妹”为牵引，培育打造“一地一品”巾帼家政品牌30余个。在全国首创建成314个“爱心妈妈关爱服务加油站”，培训赋能1.78万名爱心妈妈，建设32个项目试点县（区）。持续加大“家家幸福一元捐”公益项目宣传，累计募集1805.75万元，救助1.2万名孤残及留守儿童、困境妇女和6093户困难家庭。 4.推动《甘肃省反家庭暴力条例》正式颁布实施、《甘肃省妇女权益保障条例（草案）》列入省人大2025年立法审议项目。“陇姐说法”普法微视频《拒绝就业歧视》入选第五届平安甘肃优秀“三微”作品。以“5+”模式将“巾帼普法乡村行”积极融入法治乡村建设，培训巾帼法律明白人5100余人。婚姻家庭纠纷预防化解“百千万”计划被纳入2024年甘肃省法治为民十大实事，建成“执委婚调工作室”1160个、诉前调解“巾帼工作室”144个、“和合之家”家庭服务站1770个，提前超额完成省委省政府妇女“两癌”免费检查为民实事项目20万人年度目标任务。 5.及时制定全省推进“三新”领域妇联组织建设全覆盖行动方案，在全省“三新”领域新建妇联组织1690个，新增妇女之（微）家715个、妇女小组439个，新增团体会员55个，联合省民政厅推进全省女性社会组织中妇联组织实现全覆盖。持续大力推进在“三新”领域建立妇女组织，建设女性社会组织孵化培育。实施“妇联干部能力素质提升行动”，省妇联干部履职能力提升培训班实现市县妇联主席全覆盖。 | | | | | | |

| 评价指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 部门管理 | 资金投入 | 结转结余变动率 | <=0% | -72.17 | % | 2 | 100% | 2 |  |
| 基本支出预算执行率 | =100% | 91.6 | % | 2 | 91.60% | 1.83 |  |
| “三公”经费控制率 | <=100% | 91.33 | % | 2 | 100.00% | 2 |  |
| 项目支出预算执行率 | <=100% | 98.64 | % | 2 | 100.00% | 2 |  |
| 财务管理 | 资金使用规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 财务管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | <=100% | 83.97 | % | 2 | 100.00% | 2 |  |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 开展干部教育培训 | >=1800人 | 4944 | 人 | 1 | 274.67% | 0 |  |
| 创建省级“乡村振兴巾帼”项目 | =10个 | 10 | 个 | 3 | 100.00% | 3 |  |
| 奖补“巾帼家政社区工作站” | =50个 | 50 | 个 | 3 | 100.00% | 3 |  |
| 建立社区家长学校 | =100个 | 100 | 个 | 3 | 100.00% | 3 |  |
| “两癌”检查人数 | >=200000人 | 214544 | 人 | 3 | 107.27% | 3 |  |
| 建设“三八红旗手”工作室 | =10个 | 30 | 个 | 1 | 300.00% | 0 |  |
| 奖补“女大学生就业创业实践” | =10个 | 10 | 个 | 3 | 100.00% | 3 |  |
| 新建省级文明实践巾帼志愿阳光站 | =30个 | 30 | 个 | 3 | 100.00% | 3 |  |
| “汇聚幸福·和合之家”建设完成率 | =100% | 100 | % | 3 | 100.00% | 3 |  |
| 开展线上线下精神宣讲 | =30场 | 30 | 场 | 3 | 100.00% | 3 |  |
| 各项工作质量达标 | 达标 | 100%-80%(含) |  | 0.8 | 100% | 0.72 |  |
| 成本控制情况 | 控制在预算范围内 | 100%-80%(含) |  | 0.8 | 100% | 0.72 |  |
| 奖补“巾帼创业就业促进项目”个数 | >=110个 | 187 | 个 | 1 | 170.00% | 0 |  |
| 办公设备（用品）购置完成率 | =100% | 100 | % | 3 | 100.00% | 3 |  |
| 各项工作完成及时性 | 及时 | 100%-80%(含) |  | 0.8 | 100% | 0.72 |  |
| 部门效果目标 | 妇女儿童工作水平 | 提升 | 100%-80%(含) |  | 0.8 | 100% | 0.72 |  |
| “两癌”防治知识知晓率 | >=80% | 90 | % | 3 | 112.50% | 2.81 |  |
| “女大学生就业创业实践”利用率 | =100% | 100 | % | 3 | 100.00% | 3 |  |
| 广大妇女创业创新热情 | 激发 | 100%-80%(含) |  | 0.6 | 100% | 0.54 |  |
| 网上妇联建设 | 积极开展 | 100%-80%(含) |  | 0.6 | 100% | 0.54 |  |
| 机关正常运转率 | =100% | 100 | % | 3 | 100.00% | 3 |  |
| 妇联工作数字化转变 | 实现 | 100%-80%(含) |  | 0.6 | 100% | 0.54 |  |
| 带动我省妇女就业人数 | >=8000人 | 20654 | 人 | 1 | 258.18% | 0 |  |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | >=1项 | 9 | 项 | 2 | 900.00% | 0 |  |
| 违法违纪情况 | =0次 | 0 | 次 | 3 | 100% | 3 |  |
| 服务对象满意度 | 受益妇女儿童及群众满意度 | >=85% | 95 | % | 5 | 111.76% | 4.78 |  |
| 在职人员满意度（%） | >=90% | 100 | % | 5 | 111.11% | 4.86 |  |
| 能力建设 | 长效管理 | 妇联基础组织和干部队伍建设 | 持续推进 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 妇女思想道德素质 | 持续提高 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 青少年全面成长 | 促进 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 人力资源建设 | 人员培训机制 | 建立健全 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 100%-80%(含) |  | 2 | 100% | 1.8 |  |
| **总分** | | | | |  | **100** |  | **90.33** |  |

**2024年度甘肃省妇女联合会部门预算支出项目绩效自评结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主管部门 | 实施单位 | 项目资金（万元） | | | | | | 自评得分 | 备注 |
| 全年预算数（A） | | | | 全年执行数（B） | 执行率 |
| 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金 | （B/A） |
| 1 | “巾帼扶贫车间”培训就业经费 | 甘肃省妇女联合会 | 甘肃省妇女联合会机关 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 100.00% | 85.7 |  |
| 2 | 2024年第三批社会事业省级基建 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - |  |
| 3 | 甘肃省妇联系统综合管理信息平台 | 181.5 | 181.5 | 0 | 0 | 181.5 | 100.00% | 94.97 |  |
| 4 | 就业补助资金（含创业扶持资金） | 44.06 | 44.06 | 0 | 0 | 44.06 | 100.00% | 92 |  |
| 5 | 全省妇女及儿童发展经费 | 2246.43 | 1751.52 | 494.91 | 0 | 2246.43 | 100.00% | 95.23 |  |
| 6 | 业务费 | 甘肃省妇女儿童服务中心 | 150 | 150 | 0 | 0 | 113.4 | 75.60% | 95.76 |  |
| 7 | 学前教育减免保教费 | 甘肃省妇联保育院 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 | 3.66 | 100.00% | 98 |  |
| 甘肃省妇联第二保育院 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 100.00% | 98 |  |
| 8 | 持续开展妇女“两癌”检查 | 甘肃省妇女联合会机关 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 100.00% | 96.95 |  |
| **合计** | | | | **5253.65** | **4758.74** | **494.91** | **0** | **4817.05** | **91.69%** |  |  |

**表1“巾帼扶贫车间”培训就业经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | “巾帼扶贫车间”培训就业经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省妇女联合会 | | | 实施单位 | 甘肃省妇女联合会机关 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：财政拨款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - | 100.00% | 10 |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 未完成原因分析 |  | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，持续推进女性创业就业工作，省妇联拟于2024年起实施“巾帼创业就业促进项目”，围绕农特产品、手工制作、家政服务、文旅电商、庭院经济等产业，创建一批带动就业效果好、辐射示范作用强、发展前景良好的巾帼产业，培树“巾帼创业就业促进项目”110个以上，充分发掘优秀女性创业就业“领头雁”，释放巾帼产业活力，带动8000人以上妇女创业就业、增收致富，为村美院净乡风好、业兴民富集体强的“和美乡村”增添动力，有效提升就业妇女内生动力、家庭地位及社会地位，为全面推进乡村振兴注入巾帼新动能。 | | | 1.实施巾帼家政服务驿站试点项目，建立“陇原妹”巾帼家政品牌矩阵，举办多赛道家政服务职业技能大赛。打造“陇姐优品”品牌，臻选“甘味”农产品、“陇姐优品”入驻展销，举办“甘味”经过电商成长营，举办“陇姐带甘味 陇货优品味”陇姐优品系列线上线下展销活动，以数字经理赋能巾帼产业发展。 2.培树“巾帼创业就业促进”187个，带动20654名妇女创业就业、增收致富；充分发掘优秀女性创业就业“领头雁”，对工厂骨干进行培训，释放巾帼产业活力，有效提升就业妇女内生动力，为全面推进乡村振兴注入巾帼新动能。 | | | |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数（万元） | <=1000万元 | 1000 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补“巾帼创业就业促进项目”个数 | >=110个 | 187 | 8 | 个 | 170.00% | 0 |  |
| 质量指标 | 奖补“巾帼创业就业促进项目”资质符合率 | =100% | 100 | 16 | % | 100.00% | 16 |  |
| 时效指标 | 工厂骨干培训及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 16 |  | 100% | 14.4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “巾帼创业就业促进项目”受益妇女收入 | 提高 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2 |  |
| 社会效益指标 | “巾帼创业就业促进项目”就业妇女家庭及社会地位 | 提升 | 100%-80%(含) | 9 |  | 100% | 8.1 |  |
| 带动我省妇女就业人数 | >=8000人 | 20654 | 3 | 人 | 258.18% | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受奖补“巾帼创业就业促进项目”满意度 | >=85% | 85 | 5 | % | 100.00% | 5 |  |
| 受益妇女满意度 | >=90% | 90 | 5 | % | 100.00% | 5 |  |
| **总分** | | | | | | **100** |  |  | **85.70** |  |

**表2 2024年第三批社会事业省级基建**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2024年第三批社会事业省级基建 | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省妇女联合会 | | | 实施单位 | 甘肃省妇女联合会机关 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0 |
| 其中：财政拨款 |  | 4,000,000.00 | 0.00 | - | 0.00% | 0 |
| 上年结转资金 |  | 0.00 |  | - | 0 | 0 |
| 其他资金 |  | 0.00 |  | - | 0 | 0 |
| 未完成原因分析 |  | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 计划至少建设20个家政服务驿站，并配备相应的办公设备、智能服务设备等，保证网络、智能系统正常运行。通过项目实施，增加部分就业机会，为社区居民提供便民服务，提高社区居民生活质量，同时提高家政服务的效率和质量，促进家政服务行业的规范化发展。 | | | 项目指标已结转，相关工作2025年开展。 | | | |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | <=100.00% | / | 20 | % | / | / |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置完成率 | =100% | / | 3 | % | / | / |  |
| 便民服务设施设备、系统配置完成率 | =100% | / | 3 | % | / | / |  |
| 建设家政服务驿站 | >=20个 | / | 3 | 个 | / | / |  |
| 设备维护服务 | =1项 | / | 3 | 项 | / | / |  |
| 网络维护服务 | =1项 | / | 3 | 项 | / | / |  |
| 质量指标 | 办公设备验收合格率 | =100% | / | 3 | % | / | / |  |
| 便民服务设备、系统正常运行率 | =100% | / | 3 | % | / | / |  |
| 家政服务驿站验收合格率 | =100% | / | 3 | % | / | / |  |
| 设备、网络维护操作规范性 | 规范 | / | 3 |  | / | / |  |
| 时效指标 | 办公设备采购及时性 | 及时 | / | 3 |  | / | / |  |
| 便民服务设施设备、系统配置及时性 | 及时 | / | 4 |  | / | / |  |
| 家政服务驿站建设及时性 | 及时 | / | 3 |  | / | / |  |
| 设备、网络维护及时性 | 及时 | / | 3 |  | / | / |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家政服务的效率和质量 | 提升 | / | 5 |  | / | / |  |
| 家政服务行业的规范化发展 | 促进 | / | 5 |  | / | / |  |
| 就业机会 | 增加 | / | 5 |  | / | / |  |
| 社区居民生活质量 | 提高 | / | 5 |  | / | / |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | >=85% | / | 10 | % | / | / |  |
| **总分** | | | | | | **100** |  |  | **-** |  |

**表3 甘肃省妇联系统综合管理信息平台**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 甘肃省妇联系统综合管理信息平台 | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省妇女联合会 | | | 实施单位 | 甘肃省妇女联合会机关 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 0.00 | 1,815,000.00 | 1,815,000.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：财政拨款 |  | 1,815,000.00 | 1,815,000.00 | - | 100.00% | 10 |
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 未完成原因分析 |  | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过定制软件开发，以国产化数据库为基础，整合妇联现有信息系统，实现全省妇联系统可数字化方式管理的目标，有效提升妇联系统信息化工作水平，推动妇联工作高效开展，为广大妇女群众提供更加优质的服务。 | | | 一是开发全省妇联系统综合管理信息平台，包括PC端和移动端，并对软件代码进行安全审计，实现妇联工作向数字化转变。二是购置搭建平台部署应用环境的硬件设备，对平台等保三级改造及测评、商用密码应用改造及测评，并完成相关工作的审计和验收。三是系统各功能模块齐全，能够整合分散的妇女服务资源，为妇女发展提供更高效、智能的服务支撑，进一步提升省妇联管理水平和监管效能。 | | | |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | <=181.5万元 | 181.5 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 甘肃省妇联系统综合管理平台(PC端) | =1项 | 1 | 2 | 项 | 100.00% | 2 |  |
| 甘肃省妇联系统综合管理平台(移动端) | =1项 | 1 | 2 | 项 | 100.00% | 2 |  |
| 相关测评、审计 | =4项 | 4 | 2 | 项 | 100.00% | 2 |  |
| 与第三方系统的对接、集成 | =1项 | 1 | 2 | 项 | 100.00% | 2 |  |
| 与原有内部系统对接、集成 | =1项 | 1 | 2 | 项 | 100.00% | 2 |  |
| 质量指标 | 测评、审计通过率 | =100% | 100 | 2 | % | 100.00% | 2 |  |
| 甘肃省妇联系统综合管理平台(PC端)验收通过率 | =100% | 100 | 2 | % | 100.00% | 2 |  |
| 甘肃省妇联系统综合管理平台(移动端)验收通过率 | =100% | 100 | 2 | % | 100.00% | 2 |  |
| 与第三方系统的对接、集成成功率 | =100% | 100 | 2 | % | 100.00% | 2 |  |
| 与原有内部系统对接、集成成功率 | =100% | 100 | 2 | % | 100.00% | 2 |  |
| 时效指标 | 测评、审计工作开展 | 及时 | 100%-80%(含) | 12 |  | 100% | 10.8 |  |
| 甘肃省妇联系统综合管理平台(PC端）上线及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 2 |  | 100% | 1.8 |  |
| 甘肃省妇联系统综合管理平台(移动端)上线及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 2 |  | 100% | 1.8 |  |
| 与第三方系统的对接、集成及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 2 |  | 100% | 1.8 |  |
| 与原有内部系统对接、集成及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 2 |  | 100% | 1.8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各级妇联基础数据 | 融合 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5 |  |
| 省妇联的决策分析能力 | 提升 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5 |  |
| 省妇联管理水平和监管效能 | 提升 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5 |  |
| 系统功能模块使用率 | =100% | 80 | 5 | % | 80.00% | 4 | 部门功能模块正在推广中。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台用户满意度 | >=95% | 90 | 10 | % | 94.74% | 9.47 |  |
| **总分** | | | | | | **100** |  |  | **94.97** |  |

**表4 就业补助资金（含创业扶持资金）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 就业补助资金（含创业扶持资金） | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省妇女联合会 | | | 实施单位 | 甘肃省妇女联合会机关 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 0.00 | 440,590.00 | 440,590.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：财政拨款 |  | 440,590.00 | 440,590.00 | - | 100.00% | 10 |
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 未完成原因分析 |  | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 就业补助资金（含创业扶持资金）主要用于妇女就业技能培训，通过精准培训、资源整合与政策扶持，有效提升妇女就业能力，推动社会公平与经济发展。 | | | 通过开设就业创业训练营，吸纳妇女进行培训与学习，培训完成后发放结业证书，使得妇女掌握一技之长，从而带动妇女就业，促进社会稳步发展。 | | | |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 训练营活动成本 | <=35.85万元 | 0 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 | 年度指标值35.85万元指标已上缴财政，项目实际预算45万元。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动学员数量 | >=120人 | 226 | 8 | 人 | 188.33% | 0 |  |
| 质量指标 | 参训学员取得结业证书比例 | =100% | 100 | 16 | % | 100.00% | 16 |  |
| 时效指标 | 活动按时完成率 | =100% | 100 | 16 | % | 100.00% | 16 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训后带动妇女就业数 | >=1200人 | 1300 | 20 | 人 | 108.33% | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | >=95% | 100 | 10 | % | 105.26% | 10 |  |
| **总分** | | | | | | **100** |  |  | **92.00** |  |

**表5 全省妇女及儿童发展经费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全省妇女及儿童发展经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省妇女联合会 | | | 实施单位 | 甘肃省妇女联合会机关 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 22,555,433.81 | 22,464,355.28 | 22,464,355.28 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：财政拨款 | 17,560,000.00 | 17,515,236.92 | 17,515,236.92 | - | 100.00% | 10 |
| 上年结转资金 | 4,995,433.81 | 4,949,118.36 | 4,949,118.36 | - | 100.00% | 10 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 未完成原因分析 |  | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.开展全省妇联组织建设培训项目，计划直接培训约1800人，层层示范带动各级妇联组织深入开展干部教育培训工作。 2.开展思想理论进万家——巾帼理论宣讲团基层示范巡讲、礼遇先进——全省三八红旗手工作室建设等项目，建成10个三八红旗手工作室，树立典型，让榜样可触可感可见，让广大妇女学有榜样，赶有目标，为建设幸福美好新甘肃汇聚巾帼力量，同时深入基层，线上线下同步开展党的政策理论、妇代会精神宣讲30场等。 3.开展甘肃妇女创业创新大赛、女大学生就业创业实践、甘肃省“巾帼家政社区工作站”等项目，打造带动女性就业创业的“领头雁”，搭建展示和交流平台，激发广大妇女创业创新热情；奖补扶持优秀“女大学生就业创业实践”10个；通过对全省50个“巾帼家政社区工作站”进行奖补，激励带动巾帼家政进社区规范化、专业化、高质量发展等。 4.开展“汇聚幸福·和合之家”建设，婚姻家庭矛盾纠纷调解、离婚劝和。 5.开展社区家长学校等项目，建立100个社区家长学校，其中城市社区50个，农村社区50个，为广大家庭提供家庭教育指导、咨询等服务。 6.实施思想政治引领暨青年素质提升工程，举办省妇联网上能力建设培训班，打造13个两纲两规划示范县（市、区）省级儿童友好社区及“甘肃妇女”直播间等，不断强化妇联组织网上政治思想引领，不断扩大省妇联陇姐心语、陇姐学法、三八红旗手、巾帼建功、网上家长学校等品牌影响力和传播力，服务好全省妇女和儿童。 | | | 1.开展全省妇联组织建设培训项目，开展干部教育培训4944人，层层示范带动各级妇联组织深入开展干部教育培训工作。2.举办“家风润陇原-百场万人家庭教育公益巡讲”200场，推荐获评全国三八红旗手7个，集体6个，建成首批“三八红旗手（集体）”工作室30个。举办纪念“三八”国际妇女节暨表彰大会，邀请知名学者做女性文化专场讲座，线上线下8万余人参与。推进巾帼志愿阳光行动，筹措资金培育43个特色巾帼志愿服务项目。树立典型，让榜样可触可感可见，让广大妇女学有榜样，赶有目标，为建设幸福美好新甘肃汇聚巾帼力量，同时深入基层，线上线下同步开展党的政策理论、妇代会精神宣讲30场等。3.开展甘肃妇女创业创新大赛、女大学生就业创业实践、甘肃省“巾帼家政社区工作站”等项目，举办女大学生创业就业宣讲进高校活动，开展女性专场招聘及直播带岗102场次，提供就业岗位近7.55万个，输送务工妇女近15万人；打造带动女性就业创业的“领头雁”，搭建展示和交流平台，激发广大妇女创业创新热情；奖补扶持优秀“女大学生就业创业实践”10个；通过对全省50个“巾帼家政社区工作站”进行奖补，激励带动巾帼家政进社区规范化、专业化、高质量发展等。4.开展“汇聚幸福·和合之家”建设，婚姻家庭矛盾纠纷调解、离婚劝和，婚姻家庭纠纷预防化解“百千万”计划被纳入2024年甘肃省法治为民十大实事，建成“执委婚调工作室”1160个、“和合之家”家庭服务站1770个，培养巾帼婚调员5960名，推动100个优秀“执委婚调工作室”进驻县乡综治中心，成功调解婚姻家庭纠纷12412件。“和合之家”入选中央政法委、全国妇联十大最美家事解铃人工作品牌。5.开展社区家长学校省级等项目，建立100个社区家长学校，其中城市社区50个，农村社区50个，为广大家庭提供家庭教育指导、咨询等服务。6.实施思想政治引领暨青年素质提升工程，举办省妇联网上能力建设培训班，打造15个两纲两规划示范县（市、区）省级儿童友好社区及“甘肃妇女”直播间等，不断强化妇联组织网上政治思想引领，不断扩大省妇联陇姐心语、陇姐学法、三八红旗手、巾帼建功、网上家长学校等品牌影响力和传播力，服务好全省妇女和儿童。 | | | |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | <=2255.11万元 | 2246.44 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | “汇聚幸福·和合之家”建设完成率 | =100% | 100 | 2 | % | 100.00% | 2 |  |
| 创建省级“乡村振兴巾帼”项目 | =10个 | 10 | 2 | 个 | 100.00% | 2 |  |
| 打造两纲两规划示范县（市、区）省级儿童友好社区 | =13个 | 15 | 1 | 个 | 115.38% | 0.87 |  |
| 建立社区家长学校 | =100个 | 100 | 2 | 个 | 100.00% | 2 |  |
| 建设“三八红旗手”工作室 | =10个 | 30 | 1 | 个 | 300.00% | 0 |  |
| 奖补“巾帼家政社区工作站” | =50个 | 50 | 2 | 个 | 100.00% | 2 |  |
| 奖补“女大学生就业创业实践” | =10个 | 10 | 2 | 个 | 100.00% | 2 |  |
| 举办“家风润陇原-百场万人家庭教育公益巡讲” | =200场 | 200 | 2 | 场 | 100.00% | 2 |  |
| 开展妇女创业创新大赛 | =1项 | 1 | 2 | 项 | 100.00% | 2 |  |
| 开展干部教育培训 | >=1800人 | 4944 | 1 | 人 | 274.67% | 0 |  |
| 开展线上线下精神宣讲 | =30场 | 30 | 2 | 场 | 100.00% | 2 |  |
| 新建省级文明实践巾帼志愿阳光站 | =30个 | 30 | 2 | 个 | 100.00% | 2 |  |
| 质量指标 | “三八红旗手”工作室验收合格率 | =100% | 100 | 2 | % | 100.00% | 2 |  |
| 补贴发放准确率 | =100% | 100 | 2 | % | 100.00% | 2 |  |
| 妇女创业创新大赛举办成功率 | =100% | 100 | 2 | % | 100.00% | 2 |  |
| 培训内容相符性 | 相符 | 100%-80%(含) | 1 | % | 100% | 0.9 |  |
| 省级儿童友好社区验收合格率 | =100% | 100 | 2 | % | 100.00% | 2 |  |
| 省级文明实践巾帼志愿阳光站验收合格率 | =100% | 100 | 2 | % | 100.00% | 2 |  |
| 时效指标 | 各类活动举办及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 1 |  | 100% | 0.9 |  |
| 各类培训开展及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 1 |  | 100% | 0.9 |  |
| 建设省级文明实践巾帼志愿阳光站、省级“乡村振兴巾帼”等项目及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 2 |  | 100% | 1.8 |  |
| 开展妇女创业创新大赛及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 2 |  | 100% | 1.8 |  |
| 社区家长学校建设及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 2 |  | 100% | 1.8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “女大学生就业创业实践”利用率 | =100% | 100 | 4 | % | 100.00% | 4 |  |
| 妇联工作数字化转变 | 实现 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6 |  |
| 妇联基础组织和干部队伍建设 | 持续推进 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 妇女思想道德素质 | 持续提高 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 青少年全面成长 | 促进 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 网上妇联建设工作 | 积极开展 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益妇女儿童满意度（%） | >=90% | 95 | 5 | % | 105.56% | 5 |  |
| 职工满意度（%） | >=90% | 100 | 5 | % | 111.11% | 4.86 |  |
| **总分** | | | | | | **90** |  |  | **95.23** |  |

**表6 业务费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省妇女联合会 | | | 实施单位 | 甘肃省妇女儿童服务中心 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 2,642,561.82 | 1,500,000.00 | 1,133,950.00 | 10 | 75.60% | 7.56 |
| 其中：财政拨款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,133,950.00 | - | 75.60% | 7.56 |
| 上年结转资金 | 142,561.82 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 其他资金 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 未完成原因分析 | 国有资产出租出借收入未按计划完成，返还的业务费收入未完成。 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 甘肃省妇女儿童服务中心举办妇女儿童公益活动10场次、慰问退休职工人数4人、物业维护面积12632平方米、办公区域整洁率100%、物业维护及时，办公区域运营正常率100%，提高妇女儿童素质，持续推进妇女儿童事业发展。 | | | 1.举办“爱心妈妈”关爱活动、“三八”活动、婚恋活动等妇女儿童公益活动10场次，慰问退休职工4人。 2.开展卫生清洁、绿化养护、维修维护等物业服务工作，购买空调、维修剧场大屏、更换大楼灭火器、电磁阀等，保障办公环境整洁、办公区域正常运转，确保日常工作正常开展，推进妇女儿童事业发展。 | | | |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | <=150万元 | 113.4 | 20 | 万元 | 100.00% | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 妇女儿童公益活动举办场次 | >=10场次 | 10 | 5 | 场次 | 100.00% | 5 |  |
| 慰问退休职工人数 | =4名 | 4 | 5 | 名 | 100.00% | 5 |  |
| 物业维护面积 | =12632平方米 | 12632 | 5 | 平方米 | 100.00% | 5 |  |
| 业绩考核发放人次 | >=7人次 | 7 | 5 | 人次 | 100.00% | 5 |  |
| 质量指标 | 办公区域整洁率 | =100% | 100 | 5 | % | 100.00% | 5 |  |
| 有责停水、停电次数 | <=1次 | 0 | 5 | 次 | 100.00% | 5 |  |
| 时效指标 | 慰问退休职工及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5 |  |
| 物业维护及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | =0次 | 0 | 4 | 次 | 100% | 4 |  |
| 办公区域运营正常率 | =100% | 100 | 4 | % | 100.00% | 4 |  |
| 妇女儿童事业发展 | 持续推进 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6 |  |
| 妇女儿童素质 | 提高 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6 |  |
| 有效投诉次数 | =0次 | 0 | 4 | 次 | 100% | 4 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员满意度 | >=90% | 95 | 10 | % | 105.56% | 10 |  |
| **总分** | | | | | | **100** |  |  | **95.76** |  |

**表7-1 学前教育减免保教费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 学前教育减免保教费 | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省妇女联合会 | | | 实施单位 | 甘肃省妇联保育院 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 372,000.00 | 36,609.99 | 36,609.99 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：财政拨款 | 372,000.00 | 36,609.99 | 36,609.99 | - | 100.00% | 10 |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 未完成原因分析 |  | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 减免省内公办幼儿园和普惠性民办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿及在普惠性幼儿园就读的非甘肃户籍家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童保教费，标准为每生每年1000元。 | | | 针对特定人群减免保教费，包括省内公办幼儿园和普惠性民办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿及在普惠性幼儿园就读的非甘肃户籍家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童，满足家庭经济困难学生基本学习生活需求，对于符合条件的学生发放奖助学金，激励学生德智体美劳全面发展，有效促进教育公平。 | | | |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100% | 100 | 10 | % | 100.00% | 10 |  |
| 资助标准 | =1000元/年 | 1000 | 10 | 元/年 | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | >=374人 | 372 | 8 | 人 | 99.47% | 8 |  |
| 资助面 | >=95% | 100 | 8 | % | 105.26% | 8 |  |
| 质量指标 | 奖助学金发放准确率 | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8 |  |
| 学生资助管理信息系统对资助学生识别率 | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生基本学习生活需求 | 满足 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5 |  |
| 教育公平 | 显著提升 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5 |  |
| 学生德智体美劳全面发展 | 促进 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5 |  |
| 学生资助政策发挥作用时间 | 1年以上 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >=85% | 86 | 5 | % | 101.18% | 5 |  |
| 学生满意度 | >=85% | 86 | 5 | % | 101.18% | 5 |  |
| **总分** | | | | | | **100** |  |  | **98.00** |  |

**表7-2 学前教育减免保教费**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 学前教育减免保教费 | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省妇女联合会 | | | 实施单位 | 甘肃省妇联第二保育院 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：财政拨款 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | - | 100.00% | 10 |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 未完成原因分析 |  | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 国家各项学生资助政策按规定得到全面落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；激励家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，促进学生德智体美劳全面发展。 | | | 实施学前教育减免保教费项目，全面落实国家各项学生资助政策，针对特定人群减免保教费；资助305名家庭经济困难学生，按规定及时发放奖助学金，促进教育公平，减轻家庭经济负担，保障家庭经济困难学生基本学习生活需求；激励家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，促进学生德智体美劳全面发展。 | | | |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | >=95% | 100 | 6 | % | 105.26% | 6 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本控制率 | >=95% | 95 | 6 | % | 100.00% | 6 |  |
| 生态成本指标 | 生态成本控制率 | >=95% | 95 | 8 | % | 100.00% | 8 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助人数 | >=299人 | 305 | 8 | 人 | 102.01% | 8 |  |
| 资助面 | >=95% | 100 | 8 | % | 105.26% | 8 |  |
| 质量指标 | 奖助学金发放准确率 | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8 |  |
| 学生资助管理信息系统对资助学生识别率 | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8 |  |
| 时效指标 | 按规定及时发放率 | =100% | 100 | 8 | % | 100.00% | 8 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可否达预定目标 | 可达预定目标 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生基本学习生活需求 | 满足 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 教育公平 | 显著提升 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 学生德智体美劳全面发展 | 促进 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 学生资助政策发挥作用时间 | 1年以上 | 100%-80%(含) | 3 |  | 100% | 2.7 |  |
| 生态效益指标 | 生态良好 | 生态良好 | 100%-80%(含) | 5 |  | 100% | 4.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >=85% | 88 | 5 | % | 103.53% | 5 |  |
| 学生满意度 | >=85% | 88 | 5 | % | 103.53% | 5 |  |
| **总分** | | | | | | **100** |  |  | **98.00** |  |

**表8 持续开展妇女“两癌”检查**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 持续开展妇女“两癌”检查 | | | | | | |
| 主管部门 | 甘肃省妇女联合会 | | | 实施单位 | 甘肃省妇女联合会机关 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 10 | 100.00% | 10 |
| 其中：财政拨款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | - | 100.00% | 10 |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 |
| 未完成原因分析 |  | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 对全省20万三年内未受检的33-64岁城镇低收入妇女和农村妇女进行“两癌”免费检查。 | | | 对全省214544名33-64岁城镇低收入妇女和农村妇女进行“两癌”免费检查，持续提高我省妇女自我保健意识，降低农村家庭因病致贫、因病返贫风险。 | | | |

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | “两癌”人均检查成本 | =120元 | 120 | 20 | 元 | 100.00% | 20 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | “两癌”检查人数 | >=20万人 | 21.45 | 8 | 万人 | 107.25% | 8 |  |
| 质量指标 | “两癌”检查结果准确率 | >=98% | 99.5 | 8 | % | 101.53% | 8 |  |
| 可疑病例随访率 | >=95% | 99 | 8 | % | 104.21% | 8 |  |
| 时效指标 | “两癌”检查及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2 |  |
| 可疑病例随访及时性 | 及时 | 100%-80%(含) | 8 |  | 100% | 7.2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “两癌”防治知识知晓率 | >=80% | 90 | 4 | % | 112.50% | 3.75 |  |
| “两癌”免费检查受益妇女人数 | >=20万人 | 21.45 | 4 | 万人 | 107.25% | 4 |  |
| 农村家庭因病致贫、因病返贫风险 | 降低 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6 |  |
| 我省妇女自我保健意识 | 提高 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6 |  |
| 医疗卫生机构服务能力 | 持续提高 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益妇女满意度 | >=90% | 94 | 10 | % | 104.44% | 10 |  |
| **总分** | | | | | | **100** |  |  | **96.95** |  |