省政府妇儿工委关于

各市州2018年为民办实事农村妇女

“两癌”检查项目进展情况月通报

根据各市州7月份报表汇总，现将全省为民办实事农村妇女“两癌”检查项目工作进展情况通报如下：

一、检查进展情况

截止7月25日，全省农村妇女“两癌”检查受检人数共计326859人，累计检查人数比上月增加118771人，完成全年任务的33.23%。其中任务完成较好的市州有嘉峪关、武威、白银、甘南、平凉、兰州、张掖、酒泉（见附表）。

二、存在的问题

**部分市州工作进展仍然缓慢。**临夏、天水、陇南三市州仅完成全年任务的15.78%、17.12%、18.93%，距目标任务差距较大。**部分市州宣传和组织动员工作不得力**。部分市州还存在宣传方式单一、宣传面小，一些农村妇女尚不知晓或不了解这项政府为民办实事政策，自愿参检人数较少。**部分市州县级配套资金仍未足额到位。**兰州、酒泉、天水、定西、陇南等5个市的县级配套资金未足额到位，庆阳市的县级配套资金仍均未到位,给当地检查工作正常推进带来困难。**技术服务能力水平有待提高。**一些县区医疗卫生机构和乡镇卫生院医疗设备配备不足，专职医务技术人员缺乏，在一定程度上影响了检查工作进度。

三、下一步工作要求

各市州妇儿工委、妇联组织要切实履行好牵头责任，加强统筹合作，倒逼责任落实，切实保障这项民生实事落到实处。要继续加大宣传力度，提升全省农村妇女“两癌”免费检查这件政府为民办实事的影响力，引导农村适龄妇女积极自愿参检；县级配套资金未完全足额到位的市州妇联主要领导要加强与财政部门的沟通协调，争取县级配套资金尽快足额到位；要推动卫生计生部门提高服务水平，提高受检妇女的检查质量和数量，同时协调财政、卫生计生等相关部门开展经费落实及使用、技术培训和质量控制方面的行业性指导检查，确保年度目标任务保质保量完成。

附表：各市州2018年为民办实事农村妇女“两癌”检查项目完成情况统计表(数据统计截至2018年7月25日)

省政府妇儿工委

 2018年8月3日

附表：

各市州2018年为民办实事农村妇女“两癌”检查

项目完成情况统计表

 (数据统计截至2018年7月25日)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **市州** | **受检人数（人）** | **完成全年任务率（%）** |
| 嘉峪关 | 1000 | 100 |
| 武威 | 48396 | 60.5 |
| 白银 | 28948 | 55.24 |
| 甘南 | 8054 | 50.34 |
| 平凉 | 47421 | 48.39 |
| 兰州 | 24925 | 47.93 |
| 张掖 | 29183 | 46.32 |
| 酒泉 | 12332 | 42.52 |
| 兰州新区 | 2790 | 34.88 |
| 定西 | 30593 | 29.99 |
| 庆阳 | 27531 | 26.22 |
| 金昌 | 4359 | 25.64 |
| 陇南 | 24039 | 18.93 |
| 天水 | 26875 | 17.12 |
| 临夏 | 10413 | 15.78 |